## Slide 1: EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ 2014-2020
Październik 2018
postępy w realizacji
stan na 27 wrzesień 2018

## Slide 2: PLAN PREZENTACJI
POSTĘPY W REALIZACJI EFRR
PROJEKTY POZAKONKURSOWE
INSTRUMENTY FINANSOWE
POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA
PROGNOZA FINANSOWA
REALIZACJA ZASADY „N+3”
Na potrzeby prezentacji przyjęto kurs Euro = 4,2882
zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

## Slide 3: POSTĘPY W REALIZACJI EFRR w ramach RPOWŚ 2014-2020
W ramach EFRR do 26 września 2018 roku ogłoszono 86 naborów, w tym 75 konkursowe
Zakończono 75 naborów
Status „ogłoszony” posiada 11 naborów, w tym 7 konkursowych

## Slide 4: POSTĘPY W REALIZACJI EFRR w ramach RPOWŚ 2014-2020
 |  |  | w mln PLN |  | 
Wyszczególnienie | liczba | wartość ogółem | EFRR | % alokacji podstawowej | % alokacji całkowitej
Wnioski poprawne formalnie | 1697 | 7 195,60 | 4 687,43 | 119,00% | 112,00%
Kontraktacja - w tym: | 791 | 4 606,16 | 3 016,47 | 76,00% | 72,00%
- umowy | 689 | 3 613,14 | 2 352,75 | 60,00% | 56,00%
- pre-umowy | 102 | 993,02 | 663,72 | 17,00% | 16,00%

## Slide 5: POSTĘPY W REALIZACJI EFRR – Umowy wg działań
w mln PLN kurs 4,2882
Działanie | PI | Alokacja podstawowa [mln PLN] | Ilość | Całkowita wartość projektu [PLN] | Dofinansowanie EU [mln PLN] | % Alokacji Podstawowej
1.1 | 1a | 242,68 | 2 | 115,45 | 101,00 | 42%
1.2 | 1b | 144,15 | 23 | 84,70 | 44,25 | 31%
2.1 | 3a | 86,15 | 5 | 3,00 | 2,24 | 3%
2.2 | 3a | 33,12 | 3 | 38,01 | 10,52 | 32%
2.4 | 3b | 9,16 | 1 | 10,70 | 9,06 | 99%
2.5 | 3c | 298,86 | 213 | 291,07 | 151,78 | 51%
2.6 | 3c | 216,05 | 1 | 245,65 | 208,80 | 97%
3.1 | 4a | 126,74 | 43 | 197,72 | 100,78 | 80%
3.2 | 4b | 68,24 | 48 | 55,26 | 25,91 | 38%
3.3 | 4c | 252,35 | 52 | 179,97 | 124,49 | 49%
3.4 | 4e | 263,08 | 18 | 54,13 | 45,48 | 17%
4.1 | 5b | 39,85 | 16 | 12,36 | 9,11 | 23%
4.2 | 6a | 79,63 | 5 | 14,67 | 8,70 | 11%
4.3 | 6b | 372,99 | 38 | 455,03 | 259,60 | 70%
4.4 | 6c | 160,46 | 31 | 169,04 | 107,28 | 67%
4.5 | 6d | 29,25 | 5 | 35,10 | 25,89 | 88%
5.1 | 7b | 426,71 | 11 | 514,60 | 386,26 | 91%
5.2 | 7d | 94,54 | 2 | 97,06 | 61,39 | 65%
6.1 | 4c | 54,83 | 11 | 74,57 | 46,09 | 84%
6.2 | 4e | 45,90 | 18 | 57,46 | 45,01 | 98%
6.3 | 6d | 40,38 | 7 | 29,63 | 21,90 | 54%
6.4 | 7b | 104,37 | 1 | 30,80 | 24,18 | 23%
6.5 | 9b | 201,69 | 6 | 184,21 | 104,09 | 52%
6.6 | 10a | 31,01 | 1 | 44,28 | 30,60 | 99%
7.1 | 2c | 137,39 | 13 | 133,19 | 109,36 | 80%
7.2 | 8b | 58,49 | 11 | 101,45 | 55,05 | 94%
7.3 | 9a | 177,88 | 39 | 139,53 | 103,50 | 58%
7.4 | 10a | 155,62 | 65 | 244,50 | 130,44 | 84%

## Slide 6: POSTĘPY W REALIZACJI EFRR – OSIE PRIORYTETOWE
Oś | Alokacja podstawowa | Budżet EFRR w naborach | % | Wnioski o dofinansowanie - poprawne formalnie |  |  | Kontraktacja |  |  |  | w tym: umowy o dofinansowanie |  |  | 
 |  |  | alokacji | liczba wniosków | całkowita wartość projektu | EFRR | liczba projektów | całkowita wartość projektu | EFRR | % alokacji | liczba umów | całkowita wartość projektu | EFRR | % alokacji
1 | 386,84 | 552,89 | 143% | 104 | 428,12 | 279,39 | 25 | 200,15 | 145,25 | 38% | 25 | 200,15 | 145,25 | 38%
2 | 643,33 | 688,84 | 107% | 603 | 1 265,53 | 702,34 | 229 | 709,29 | 429,79 | 67% | 223 | 588,43 | 382,40 | 59%
3 | 710,41 | 731,72 | 103% | 386 | 1 329,27 | 883,32 | 171 | 646,76 | 417,40 | 59% | 161 | 487,08 | 296,65 | 42%
4 | 682,19 | 660,32 | 97% | 247 | 1 361,33 | 905,35 | 113 | 810,74 | 502,15 | 74% | 95 | 686,21 | 410,57 | 60%
5 | 521,25 | 578,67 | 111% | 15 | 701,19 | 556,38 | 18 | 782,59 | 553,35 | 106% | 13 | 611,66 | 447,65 | 86%
6 | 478,19 | 519,16 | 109% | 111 | 895,20 | 621,91 | 84 | 721,91 | 480,79 | 101% | 44 | 420,95 | 271,87 | 57%
7 | 529,38 | 514,7 | 97% | 231 | 1 214,97 | 738,74 | 151 | 734,73 | 487,75 | 92% | 128 | 618,67 | 398,35 | 75%
Razem | 3 951,59 | 4246,3 | 107% | 1697 | 7 195,61 | 4 687,43 | 791 | 4 606,17 | 3 016,48 | 76% | 689 | 3 613,15 | 2 352,74 | 60%
w mln PLN kurs 4,2882

## Slide 7: POSTĘPY W REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH
Oś / Działanie | Priorytet inwestycyjny | projekty zidentyfikowane |  |  | zawarte umowy |  | 
 |  | liczba projektów | wartość ogółem | EFRR | liczba umów | wartość ogółem | EFRR
2.1 | 3a | 1 | 60,00 | 60,00 | - | - | -
2.4 | 3b | 1 | 10,72 | 9,06 | 1 | 10,70 | 9,06
2.6 | 3c | 1 | 259,65 | 220,71 | 1 | 245,65 | 208,80
5.1 | 7b | 14 | 604,30 | 440,30 | 11 | 514,60 | 386,26
5.2 | 7d | 2 | 79,00 | 61,40 | 2 | 97,06 | 61,39
6.1 | 4c | 14 | 88,85 | 66,96 | 11 | 74,57 | 46,09
6.2 | 4e | 21 | 57,30 | 48,58 | 18 | 57,46 | 45,01
6.3 | 6d | 16 | 49,01 | 41,67 | 7 | 29,63 | 21,90
6.4 | 7b | 2 | 152,80 | 109,66 | 1 | 30,80 | 24,18
6.6 | 10a | 1 | 44,28 | 30,60 | 1 | 44,28 | 30,60
Razem |  | 73 | 1 405,91 | 1 088,94 | 53 | 1 104,75 | 833,29

## Slide 8: POSTĘPY W WYKORZYSTANIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Beneficjent: Bank Gospodarstwa Krajowego
Tytuł Projektu: Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego
Nr Projektu: RPSW.02.06.00-26-0001/17
Koszt całkowity projektu: 245 647 058,82 PLN
Dofinansowanie: 208 800 000,00 PLN (85 %)
Okres realizacji: 01.07.2017r. – 31.12.2023r.
Data podpisania umowy: 30.06.2017r.

## Slide 9: Wykorzystanie środków u Operatorów
Operator | Budżet Fundusz [mln PLN] | Wkład EFRR [mln PLN] | Wykorzystanie na dzień 30.09.2018 [mln PLN] | % wykorzystania | Ilość zawartych umów / il.docelowa
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp.z o.o. | 30,80 | 20,00 | 7,49 | 24,5 | 66/224
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości | 18,50 | 12,00 | 4,51 | 24,5 | 23/135
Lubelska Fundacja Rozwoju | 9,40 | 8,00 | 1,15 | 12,2 | 7/74
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica | 6,70 | 5,00 | 3,27 | 49,0 | 20/46
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach | 3,70 | 3,00 | 0,76 | 20,5 | 7/35

## Slide 10: POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA

## Slide 11: POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA 27.09.2018r. w EURO (Certyfikacja)
Oś priorytetowa | Cel pośredni na 2018r. | Cel końcowy na 2023 r. | Wykonanie (wydatki kwalifkowane) | % realizacji celu pośredniego | % realizacji celu Końcowego | Cel pośredni przeliczony do 85% (utrzymanie rezerwy) | Pozostaje do zrealizowania 85% celu pośredniego | % realizacji
 |  |  |  |  |  |  |  | 85% celu pośredniego
1 | 7 669 600,00 | 113 144 013,00 | 2 391 110,78 | 31,18% | 2,11% | 6 519 160,00 | 4 128 049,22 | 36,68%
2 | 42 985 565,00 | 189 702 580,00 | 35 425 291,12 | 82,41% | 18,67% | 36 537 730,25 | 1 112 439,13 | 96,96%
3 | 19 681 202,00 | 205 556 281,00 | 5 016 688,00 | 25,49% | 2,44% | 16 729 021,70 | 11 712 333,70 | 29,99%
4 | 21 470 588,00 | 198 973 817,00 | 9 375 364,82 | 43,67% | 4,71% | 18 249 999,80 | 8 874 634,98 | 51,37%
5 | 32 294 118,00 | 152 374 003,00 | 24 033 726,91 | 74,42% | 15,77% | 27 450 000,30 | 3 416 273,39 | 87,55%
6 | 16 470 588,00 | 139 570 830,00 | 7 216 573,73 | 43,81% | 5,17% | 13 999 999,80 | 6 783 426,07 | 51,55%
7 | 18 665 150,00 | 154 447 969,00 | 14 913 450,77 | 79,90% | 9,66% | 15 865 377,50 | 951 926,73 | 94,00%

## Slide 12: POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA
Oś | PI | Grupa wskaźników | Rodzaj wskaźnika | Nazwa wskaźnika Prod/KEW | Jednostka miary | Cel pośredni na 2018r. | Cel końcowy na 2023 r. | Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Ogółem | Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Końcowe | % realizacji celu pośredniego | % realizacji celu pośredniego | Cel pośredni przeliczony do 85% (utrzymanie rezerwy) | Pozostaje do zrealizowania 85% celu pośredniego -
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Wnioski Ogółem) | (Wnioski Końcowe) |  | Wnioski Ogółem
1 | 01a | Kluczowe | Produktu | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalnosc B+R (wsk.produktu) | szt. | 0 | 3 | 1 | 0 | n/d | n/d | - | -1
1 | 01a | Kluczowe | Produktu | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalnosc B+R (KEW) | szt. | 3 | n/d | 2 | 2 | 66,67% | 66,67% | 3 | n/d
2 | 03a | Kluczowe | Rezultatu | Liczba nowych i ulepszonych uslug świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (wsk.produktu) | szt. | 2 | 18 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 2 | 2
2 | 03c | Kluczowe | Produktu | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (wsk. produktu) | szt. | 125 | 273 | 173 | 103 | 138,40% | 82,40% | 106 | -67

## Slide 13: POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA
Oś | PI | Grupa wskaźników | Rodzaj wskaźnika | Nazwa wskaźnika Prod/KEW | Jednostka miary | Cel pośredni na 2018r. | Cel końcowy na 2023 r. | Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Ogółem | Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Końcowe | % realizacji celu pośredniego | % realizacji celu pośredniego | Cel pośredni przeliczony do 85% (utrzymanie rezerwy) | Pozostaje do zrealizowania 85% celu pośredniego -
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Wnioski Ogółem) | (Wnioski Końcowe) |  | Wnioski Ogółem
3 | 04a | Kluczowe | Produktu | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (wsk.produktu) | szt. | 3 | 23 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 3 | 3
3 | 04b | Kluczowe | Produktu | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną (wsk. produktu) | szt. | 12 | 55 | 15 | 14 | 125,00% | 116,67% | 10 | -5
3 | 04c | Kluczowe | Produktu | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | 60 | 280 | 20,5 | 2 | 34,17% | 3,33% | 51 | 30,5
4 | 05b | Kluczowe | Produktu | Liczba jednostek slużb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (wsk.produktu) | szt. | 12 | 25 | 14 | 13 | 116,67% | 108,33% | 10 | -4
4 | 06b | Kluczowe | Produktu | Długośc wybudowanej kanalizacji sanitarnej (wsk.produktu) | km | 70 | 300 | 40,02 | 0 | 57,17% | 0,00% | 60 | 19,98
4 | 06c | Kluczowe |  | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem (wsk.produktu) (2 wskaźniki 6c) | szt. | 6 | 37 | 23 | 3 | 383,33% | 50,00% | 5 | -18

## Slide 14: POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA
Oś | PI | Grupa wskaźników | Rodzaj wskaźnika | Nazwa wskaźnika Prod/KEW | Jednostka miary | Cel pośredni na 2018r. | Cel końcowy na 2023 r. | Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Ogółem | Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Końcowe | % realizacji celu pośredniego | % realizacji celu pośredniego | Cel pośredni przeliczony do 85% (utrzymanie rezerwy) | Pozostaje do zrealizowania 85% celu pośredniego -
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Wnioski Ogółem) | (Wnioski Końcowe) |  | Wnioski Ogółem
5 |  |  |  | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (wsk.produktu) | km | 21 | 100 | 5,77 | 1,65 | 27,48% | 7,86% | 17,85 | 12,08
6 | 09b | Kluczowe | Produktu | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (wsk.produktu) | ha | 0 | 96 | 2,3 | 0 | n/d | n/d | - | -2,30
6 | 09b | Kluczowe | Produktu | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach (KEW) | ha | 70 | n/d | 164,42 | 164,42 | 234,89% | 234,89% | 59,50 | n/d
6 | 07b | Kluczowe | Produktu | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (wsk. produktu) | szt. | 8 | 41 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 7 | 7

## Slide 15: POSTĘPY W RAMACH WYKONANIA
Oś | PI | Grupa wskaźników | Rodzaj wskaźnika | Nazwa wskaźnika Prod/KEW | Jednostka miary | Cel pośredni na 2018r. | Cel końcowy na 2023 r. | Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Ogółem | Wykonanie wliczane do ram wykonania (we wskazanych działaniach) - Wnioski Końcowe | % realizacji celu pośredniego | % realizacji celu pośredniego | Cel pośredni przeliczony do 85% (utrzymanie rezerwy) | Pozostaje do zrealizowania 85% celu pośredniego -
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Wnioski Ogółem) | (Wnioski Końcowe) |  | Wnioski Ogółem
7 | 09a | Kluczowe | Produktu | Liczba wspartych podmiotów leczniczych (wsk.produktu) | szt. | 4 | 21 | 10 | 3 | 250,00% | 75,00% | 3 | -7
7 | 10a | Kluczowe |  | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | 3 | 17 | 89 | 1 | 2966,67% | 33,33% | 3 | -86
7 | 09a | Kluczowe |  | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej (2 wskaźniki) | szt. | 2 | 13 | 6,15 | 4 | 307,50% | 200,00% | 2 | -4,15

## Slide 16: PROGNOZA FINANSOWA 2018

## Slide 17: POSTĘPY W PROGNOZIE FINANSOWEJ 2018 (wypłacone dofinansowanie)
Kwota środków wypłaconych z EFRR do dnia 27.09.2018: 544,4 mln PLN
Przewidywana kwota wypłat do końca 2018: 178,5 mln PLN
Łącznie do końca 2018 roku przewiduje się wypłatę: 722,9 mln PLN

## Slide 18: REALIZACJA ZASADY „N+3”
Wyznaczony dla EFRR cel n+3 na 2018 rok zakłada przedłożenie do Komisji Europejskiej wniosków o płatność opiewających – w zakresie wkładu UE – co najmniej na 135 351 289 EURO
Do 29 sierpnia 2018r. złożono wnioski o płatność do KE (obejmujące okres do 31lipca) na kwotę wkładu UE w wysokości 83 616 375,21 EURO
Instytucja zarządzająca przekazała 14.09.2018r. Deklarację Wydatków opiewającą na kwotę wydatków kwalifikowalnych 10,73 mln EURO
Zakładając, że deklaracja wydatków przejdzie pozytywnie proces weryfikacji, IC zawnioskuje do KE o około 9,12 mln EURO wkładu UE (85% wydatków kwalifikowalnych z przekazanej deklaracji wydatków)
Za okres do końca sierpnia bieżącego roku łączna wartość przedłożonych do KE wniosków o płatność szacuje się na kwotę (83,67+9,12) 92,79mln EURO co pozwoli na zrealizowanie celu N+3 w wysokości 68,56%

## Slide 19: Dziękuję za uwagę