Załącznik nr 4

Zasady opracowania Studium Wykonalności Inwestycji 
dla projektów przedkładanych w ramach naboru 
FESW.02.06-IZ.00-002/24

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska

Spis treści

Wykaz skrótów i pojęć	4

WSTĘP	7

1	Definicja celów projektu	9

1.1	Analiza potrzeb środowiska społeczno – gospodarczego	9

1.2	Analiza celów projektu	9

2	Identyfikacja projektu	10

2.1	Opis stanu aktualnego	10

2.2	Charakterystyka aglomeracji, na terenie której realizowana jest inwestycja	11

2.2.1	Dane aglomeracji ujętej w AKPOŚK	11

2.2.2	Dane aglomeracji zgodnie z uchwałą aglomeracyjną nieujętą w AKPOŚK – jeśli dotyczy	12

2.3	Opis stanu projektowanego	14

2.3.1	Zakres rzeczowy inwestycji	14

2.3.2	Wymogi z zakresu efektywności inwestycji	18

2.3.3	Ocena zasadności realizacji inwestycji w świetle zapisów Programu inwestycyjnego  w zakresie poprawy jakości i ograniczania strat wody do spożycia przez ludzi – jeśli dotyczy	19

2.3.4	Lokalizacja projektu	19

3	Instytucjonalna, prawna i finansowa wykonalność projektu	19

3.1	Analiza instytucjonalna	19

3.2	Analiza prawna	20

3.3	Analiza wykonalności finansowej	20

3.4	Pomoc publiczna	20

3.4.1	Test pomocy publicznej	20

3.4.2	Pomoc publiczna na kolejnych poziomach	22

4	Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji	23

4.1	Analiza wykonalności	24

4.2	Analiza popytu	25

4.3	Analiza opcji	25

4.4	Zastosowane rozwiązanie	26

5	Analiza finansowa	26

5.1	Cele i etapy analizy finansowej	26

5.2	Ogólna metodyka przeprowadzania analizy finansowej	27

5.3	Założenia do analizy finansowej	27

5.4	Metody analizy finansowej w zależności od kategorii inwestycji	27

5.5	Określenie przychodów projektu, kalkulacja taryf	27

5.6	Wskaźniki efektywności finansowej	28

5.7 Analiza trwałości finansowej	28

6.	Analiza oddziaływania na środowisko	29

7.	Informacja i promocja	30

8.	Analizy i informacje specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora	30

9.	Dane osoby oraz firmy, która wykonała SWI (jeśli dotyczy)	31

10.	Oświadczenie Wnioskodawcy	31

# Wykaz skrótów i pojęć

AKPOŚK – aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

CBA – analiza kosztów i korzyści (AKK) – z ang. Cost-Benefit Analysis

CEA - analiza efektywności kosztowej – z ang. Cost-Effectiveness Analysis

DCF - zdyskontowane przepływy pieniężne - z ang. Discounted Cash Flows

Dyskontowanie – proces dostosowywania przyszłej wartości kosztu lub korzyści do ich obecnej wartości przy użyciu stopy dyskontowej, w celu ujęcia zmiany wartości pieniądza w czasie. Dyskontowanie odbywa się poprzez przemnożenie przyszłej wartości kosztu lub korzyści przez współczynnik dyskontowy, który maleje wraz z upływem czasu. W związku z faktem, iż na potrzeby dyskontowania pierwszy rok okresu odniesienia traktowany jest jako „rok zerowy” (t=0; współczynnik dyskontowy=1), prognoza przepływów pieniężnych powinna obejmować okres od roku zerowego do roku n, gdzie n oznacza liczbę lat okresu odniesienia przyjętego do analizy pomniejszoną o 1 (patrz dalej definicja okresu odniesienia).

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FEŚ 2021-2027 – program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

FNPV/C - finansowa bieżąca wartość netto inwestycji – z ang. Financial Net Present Value of the Investment

FRR/C - finansowa stopa zwrotu z inwestycji - z ang. Financial Rate of Return of the Investment

Interesariusz to osoba bądź podmiot zainteresowany realizacją lub wynikami projektu, mający wpływ na projekt lub będący pod wpływem projektu w trakcie lub po jego zakończeniu. Interesariusz nie musi odnosić bezpośrednich korzyści z tytułu realizacji (np. może być zainteresowany jego wdrożeniem, jak na przykład wójt gminy czy władze regionalne), ale często tak się dzieje (np. mieszkańcy lub użytkownicy, turyści). Projekt może oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na interesariuszy.

KE – Komisja Europejska

LCA – analiza najniższego kosztu – z ang. Least Cost Analysis

MCA – analiza wielokryterialna (AW) - z ang. Multi–Criteria Analysis

Nakłady inwestycyjne na realizację projektu:  wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu 
do momentu oddania powstałego majątku do użytkowania. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu obejmują głównie nakłady na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nakłady 
na przygotowanie projektu (w tym przygotowanie dokumentacji projektowej, czy doradztwo).

Okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji) – okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez analizowany projekt, uwzględniający zarówno okres realizacji projektu, jak i okres po jego ukończeniu, tj. fazę inwestycyjną i operacyjną. W przypadku projektów generujących dochód, jako punkt odniesienia przyjmuje się zalecane przez Komisję Europejską referencyjne okresy odniesienia. Wymiar okresu odniesienia jest taki sam w analizie finansowej oraz w analizie ekonomicznej.

Rokiem bazowym w analizie finansowej i ekonomicznej powinien być założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu (np. rok rozpoczęcia robót budowlanych). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został sporządzony na etapie, gdy realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

OOŚ – ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Pomoc publiczna - pomoc państwa spełniająca przesłanki z art. 107 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2008 C 115/47) oraz pomoc de minimis.

PPP - partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt hybrydowy - [za art. 40 ustawy wdrożeniowej] wspólna realizacja projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia nr 2021/1060. Artykuł 2 pkt 15 rozporządzenia nr 2021/1060 wskazuje, że projekt hybrydowy, to inwestycja wdrażana w oparciu 
o umowę o PPP zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a sektorem prywatnym. Celem tej umowy jest realizowanie usług publicznych dzięki podziałowi ryzyka oraz połączeniu doświadczenia (strony prywatnej) lub dodatkowych źródeł kapitału (zapewnionych przez stronę prywatną) albo obu tych elementów łącznie. Projekt hybrydowy należy odróżnić od projektu partnerskiego. Wynika to zarówno ze specyfiki tych dwóch rodzajów projektów, jak i z art. 39 ust. 15 ustawy wdrożeniowej, który wskazuje, że przepisy tego aktu prawnego odnoszące się do projektów partnerskich (zawartych w art. 39) nie mają zastosowania do projektów hybrydowych.

Przewodnik AKK – Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit Analysis of Investment Projects), Komisja Europejska, grudzień 2014. Pomimo faktu, 
iż Przewodnik AKK został opracowany jako dokument metodologiczny dla projektów inwestycyjnych 
z perspektywy finansowej 2014-2020 i formalnie nie obowiązuje w perspektywie finansowej 2021-2027, zaleca się stosowanie jego postanowień, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii, w których do tego dokumentu odsyłają postanowienia Vademecum AE (patrz: Wykaz pojęć – Vademecum AE).

Przychód - wpływ środków pieniężnych powstały w związku z projektem, najczęściej mający postać opłat za towary lub usługi zapewnione przez projekt. Podstawowym kryterium weryfikacji, czy dany wpływ środków pieniężnych ma związek z projektem jest kryterium bezpośredniości – czy wpływ 
(na rzecz beneficjenta) miałby miejsce, gdyby projekt nie został zrealizowany; czy dany towar lub usługa byłaby świadczona (przez beneficjenta), gdyby projekt nie został zrealizowany. Należy mieć 
na uwadze, iż podmiotem płacącym za usługi może być zarówno ich bezpośredni odbiorca, 
jak i określona podmiot/instytucja, natomiast w kalkulacji wskaźników efektywności finansowej uwzględniany jest przychód od użytkowników, nawet jeżeli jest pobierany przez inny podmiot; inne przepływy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w projekt wykazujemy wyłączenie w analizie trwałości finansowej.

RLM - Równoważna Liczba Mieszkańców

Rozporządzenie ogólne - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 
z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowe

Stopa dyskontowa - stopa, przy użyciu której, w procesie dyskontowania (patrz: Wykaz pojęć – dyskontowanie), przyszłe wartości sprowadza się do wartości bieżącej, wyrażająca alternatywny koszt kapitału.

SWI – Studium Wykonalności Inwestycji

SZOP – Szczegółowy Opis Priorytetów

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

UE – Unia Europejska

Vademecum AE - Vademecum analizy ekonomicznej (ang. Economic Appraisal Vademecum 2021-2027), Komisja Europejska, wrzesień 2021. Dokument odnosi się przede wszystkim do analizy ekonomicznej, ale zawiera również odniesienia do analizy finansowej. Składa się z 2 części – ogólnej 
i sektorowej. Uzupełnienie dokumentu stanowi arkusz kalkulacyjny, który instytucje zarządzające mogą wykorzystać (bezpośrednio lub po uprzednim dostosowaniu) jako narzędzie 
do przeprowadzenia analizy ekonomicznej i ew. finansowej. Dokumentem powiązanym z Vademecum AE jest Przewodnik AKK (patrz: Wykaz pojęć – Przewodnik AKK).

Wartość rezydualna – potencjał finansowy lub ekonomiczny projektu w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku okresu odniesienia przyjętego do analizy. Wartość ta będzie zerowa lub bliska zeru jeżeli okres odniesienia będzie zbliżony do okresu życia ekonomicznego danych aktywów trwałych.

Jeżeli okres życia ekonomicznego aktywów trwałych przekracza okres odniesienia, wówczas okres ten kończy się z upływem roku, w którym całkowicie zamortyzują się te aktywa. Jeżeli natomiast okres życia ekonomicznego aktywów trwałych jest krótszy niż okres odniesienia, wówczas okres ten kończy się 
z upływem roku, w którym całkowicie zamortyzują się nakłady odtworzeniowe poniesione 
w okresie odniesienia, w czasie trwania amortyzacji.

Wytyczne – ilekroć mowa o Wytycznych, należy przez nie rozumieć Wytyczne Ministra Funduszy 
i Polityki Regionalnej dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

# WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi instrukcję do opracowania Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w ramach naboru nr FESW.02.06-IZ.00-002/24 programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Głównym celem tego dokumentu jest ujednolicenie zasad przygotowywania SWI przez wnioskodawców, które pozwolą na osiągnięcie efektu porównywalności inwestycji, aplikujących o dofinansowanie w ramach FEŚ 2021-2027. Instrukcja ta ma ułatwić wnioskodawcom proces przygotowywania SWI poprzez usystematyzowanie pojęć i wprowadzenie jednolitych założeń.

W przypadku, gdy prace nad SWI rozpoczęły się przed zatwierdzeniem i opublikowaniem niniejszej instrukcji dopuszcza się możliwość sporządzenia SWI o innej strukturze i zawartości, niż zostało to przedstawione w niniejszej instrukcji. Jednak w takim przypadku należy mieć na względzie konieczność zawarcia w nim wszystkich wskazanych w instrukcji elementów i informacji oraz zachowanie zgodności z zawartymi w instrukcji założeniami.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca w ramach SWI będzie musiał dostarczyć w formie załączników za pośrednictwem systemu CST2021 przy użyciu aplikacji WOD2021:

- Studium Wykonalności Inwestycji,

- arkusz kalkulacyjny w formacie xls lub równoważnym, zawierający tabele oraz wyliczenia 
do analizy finansowej i ekonomicznej. Tabele muszą zawierać jawne (nie ukryte) i działające formuły.

UWAGA! Realizacja projektu hybrydowego powinna znaleźć odzwierciedlenie w zapisach studium wykonalności inwestycji m.in. poprzez dołączenie do studium oceny efektywności realizacji projektu i przeprowadzenie analizy finansowej zgodnie z zasadami określonymi dla projektów hybrydowych w Rozdziale 10 Wytycznych.

W procesie przygotowania inwestycji istotną rolę odgrywa początkowy etap analiz, który ma 
na celu identyfikację możliwości inwestycyjnych oraz określenie zasadności realizacji analizowanej inwestycji. SWI pozwala uniknąć bezpośredniego przechodzenia od fazy koncepcyjnej do projektu technicznego, bez uprzedniego stopniowego zbadania inwestycji i alternatywnych sposobów jej realizacji. Sporządzenie SWI często pomaga zminimalizować ryzyko i uniknąć podejmowania błędnych decyzji inwestycyjnych oraz eliminuje konieczność zlecania opracowywania wielu szczegółowych dokumentów dla tych inwestycji, które już na tym etapie okazują się nieefektywne i nieuzasadnione. Przygotowane SWI ma za zadanie zaprezentować zasadność realizacji przedsięwzięcia oraz wskazać optymalny zakres projektu przy najkorzystniejszym rozwiązaniu technicznym oraz pokazać jego wykonalność w szczególności w aspekcie: finansowym, instytucjonalnym, prawnym i środowiskowym.

Przy opracowywaniu poszczególnych rozdziałów SWI zaleca się zwięzłość i klarowność, unikanie zbędnej drobiazgowości, jak i ogólności opisów.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność treści SWI ze stanem rzeczywistym, zwłaszcza 
w zakresie analiz i projekcji stanu bieżącego i oczekiwanego, opisywanego przedsięwzięcia. Wniosek 
o dofinansowanie i SWI są dokumentami bezpośrednio ze sobą powiązanymi. SWI uzasadnia i wyjaśnia tezy, fakty i dane zamieszczone we wniosku. Zatem rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami podważają wiarygodność projektu i mogą negatywnie wpływać na wynik oceny takiego projektu.

Należy wziąć pod uwagę, że przedmiotowa instrukcja przedstawia jedynie wskazówki i zalecenia 
w zakresie sporządzania SWI dla projektów składanych w ramach FEŚ 2021-2027. 
Przy opracowywaniu SWI trzeba mieć przede wszystkim na uwadze konieczność zachowania zgodności sporządzanego dokumentu z zapisami rozporządzeń i innych aktów prawnych i wytycznych wskazanych w Regulaminie wyboru projektów.

Przy opracowaniu SWI można skorzystać również z poniższych dokumentów, dołączonych 
do Regulaminu wyboru projektów:

- Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (przewodnik CBA2014), opracowany przez KE,

- Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych 
z dofinansowaniem UE,

- Analiza ekonomiczna Vademecum 2021-2027 (Vademecum AE stanowi uszczegółowienie dla przewodnika CBA2014), dokument opracowany przez KE.

Studium Wykonalności Inwestycji powinno składać się z następujących elementów:

# Definicja celów projektu

Zdefiniowanie celów jest niezbędnym etapem służącym identyfikacji i analizie projektu. Stanowi ono punkt wyjścia do przeprowadzenia jakiejkolwiek oceny inwestycji. Cele projektu, zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie, należy określić w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu.

## Analiza potrzeb środowiska społeczno – gospodarczego

(objętość opisu: maksymalnie 2 strony)

Potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego wynikają z nierozwiązanych problemów interesariuszy projektu.

Dlatego w tym punkcie należy odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jakie grupy interesariuszy są kluczowe dla realizacji projektu i dlaczego?

- Jakie są potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego – interesariuszy w zakresie objętym projektem (należy ograniczyć się wyłącznie do funkcji pełnionych przez infrastrukturę objętą projektem)?

- Jaki jest obecny stopień zaspokajania tych potrzeb interesariuszy? W jaki sposób potrzeby te są teraz zaspokajane? Które potrzeby są, a które nie są zaspokajane i dlaczego? Czy obecna infrastruktura jest funkcjonalna dla interesariuszy? Jaka jest jakość użytkowania: dostępność, łatwość obsługi i satysfakcja z użytkowania? Czy wynika to z dotychczasowych rozwiązań/ technologii? W szczególności należy w tym miejscu umieścić informacje kluczowe 
z punktu widzenia oceny projektu.

- W związku z powyższym, jakie problemy odczuwają różni interesariusze? Czy użytkowanie infrastruktury jest uciążliwe w jakikolwiek sposób?

- Które problemy wybrano do rozwiązania przez projekt (wszystkie, czy tylko część)? Jeżeli tylko część, to z czego to wynika? Których interesariuszy dotyczą wybrane problemy (wszystkich zidentyfikowanych czy wybranych)?

## Analiza celów projektu

(objętość opisu: maksymalnie 1 strona)

Definicja celów projektu stanowi punkt wyjścia do oceny trafności i skuteczności przygotowywanego przedsięwzięcia. Trafność będzie oceniana poprzez odniesienie celów i działań 
w projekcie do potrzeb interesariuszy i możliwości ich zaspokojenia, natomiast skuteczność – poprzez poziom zrealizowania tych potrzeb. Zdefiniowane cele projektu posłużą do analizy wariantów 
i wyboru optymalnego sposobu realizacji przedsięwzięcia (identyfikacji projektu).

Cele projektu zdefiniowane w analizie muszą spełniać następujące założenia:

- jasno wskazywać, jakie korzyści społeczno-gospodarcze można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu,

- być logicznie powiązane ze sobą (w przypadku, gdy w ramach projektu realizowanych jest jednocześnie kilka celów),

- na tyle, na ile to możliwe należy je skwantyfikować poprzez określenie wartości bazowych
 i docelowych oraz metody pomiaru ich osiągnięcia,

- być logicznie powiązane z ogólnymi celami realizacji FEŚ 2021 - 2027, tj. wymagane jest określenie zbieżności celów projektu z celami realizacji danego priorytetu programu.

# Identyfikacja projektu

Identyfikacja projektu powinna dostarczyć zwięzłej i jednoznacznej informacji na temat jego logiki i całościowej koncepcji, począwszy od sposobu realizacji celów, skończywszy na potencjale niezbędnym do ich realizacji. Projekt musi stanowić samodzielną jednostkę do analizy, co oznacza, 
że musi obejmować wszystkie zadania inwestycyjne niezbędne do rozpoczęcia pełnienia określonej funkcji przez infrastrukturę powstałą w projekcie. Należy zatem uwzględnić w niej następujące kwestie:

- zarys i ogólny charakter projektu (tj. prezentację projektu jako przedmiotu przedsięwzięcia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, całkowitym kosztem inwestycji, w tym całkowitym kosztem kwalifikowalnym, lokalizacją itd.),

- analizę projektu w kontekście całego układu infrastruktury, tj. funkcjonalne i rzeczowe powiązania między danym projektem a istniejącą infrastrukturą.

Projekt musi stanowić samodzielną (pod kątem operacyjności) jednostkę analizy. Oznacza to, 
że obejmuje on zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie 
w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury. Jeśli zidentyfikowany projekt nie spełnia powyższego warunku, a więc jest na przykład tylko jedną z faz większego przedsięwzięcia i nie powoduje powstania rezultatów – wówczas należy rozszerzyć przedmiot projektu o dodatkowe zadania inwestycyjne, które umożliwią rozpoczęcie pełnienia zakładanych funkcji przez projekt. Należy tak zrobić nawet wówczas, jeśli wniosek o dofinansowanie dotyczy tylko np. ostatniej fazy inwestycji. Studium wykonalności powinno w takim przypadku dotyczyć całego przedsięwzięcia, a część objęta wnioskiem powinna zostać wydzielona. Z drugiej strony należy pamiętać, aby w sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu projektu. Nie ma potrzeby uwzględniać w analizie takich zadań inwestycyjnych, które nie mają wpływu 
na zapewnienie funkcjonalności tego projektu, albo mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy 
- samodzielnie umożliwiając rozpoczęcie pełnienia odrębnej funkcji, zaś ich cele nie są bezpośrednio powiązane z celami projektu (np. we wniosku o dofinansowanie projektodawca ujął jedynie drogę, natomiast w studium wykonalności dodał do analiz również budowaną za własne środki ścieżkę rowerową, częściowo pokrywającą się z tą drogą; połączenie tych zadań inwestycyjnych, mimo pozytywnego oddziaływania na siebie, nie jest uzasadnione, bowiem obie inwestycje mogą bez siebie funkcjonować, a ich oddziaływanie można opisać jedynie w kontekście komplementarności obu przedsięwzięć i ewentualnie jako pozytywny efekt zewnętrzny w analizie ekonomicznej).

Identyfikacja projektu wymaga również ustalenia czy projekt można uznać za operację 
o znaczeniu strategicznym oraz czy model dofinansowania projektu stanowi pomoc publiczną.

## Opis stanu aktualnego

(objętość opisu: maksymalnie 2 strony)

Celem opisu stanu obecnego jest oddanie pełnego obrazu stanu istniejącego i przedstawienie otoczenia, w którym będzie realizowany projekt. Opis stanu obecnego jest również podstawą oceny potrzeby realizacji projektu. Powinien on przede wszystkim koncentrować się na charakterystyce istniejących elementów, które mogą zostać wykorzystane w projekcie oraz otoczenia z nim związanego. Na tym etapie powinny być wskazane obecne problemy wynikające ze stanu aktualnego.

Zakres informacji w opisie stanu aktualnego powinien zawierać wszystkie ważne 
dla przedsięwzięcia elementy, w szczególności m.in.:

- opis obszaru objętego potencjalnym oddziaływaniem projektu, charakterystyka tego obszaru (rolniczy, przemysłowy, turystyczny, miejski, zamiejski, itp.), dane nt. stopy i struktury bezrobocia, poziomu i struktury przedsiębiorczości, dochodów na mieszkańca, zidentyfikowanych negatywnych zjawisk społecznych, itp.).

- stan techniczny infrastruktury, która jest przedmiotem projektu, opis zidentyfikowanych problemów,

- identyfikacja koniecznych do przeprowadzenia działań zmierzających do poprawy obecnej sytuacji i zniwelowania problemów.

Opisując stan aktualny, należy podać źródła przedstawianych danych/informacji.

## Charakterystyka aglomeracji, na terenie której realizowana jest inwestycja

### Dane aglomeracji ujętej w AKPOŚK

| Nazwa aglomeracji: |  |
| --- | --- |
| Wielkość aglomeracji (RLM aglomeracji): |  |
| Nr uchwały aglomeracyjnej wskazanej w obowiązującej aktualizacji KPOŚK: |  |
| Przyjęty w uchwale aglomeracyjnej poziom współczynnika koncentracji: |  |
| Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji: |  |
| Stopień skanalizowania aglomeracji (%): |  |
| Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji (km): |  |
| Liczba osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (RLM): |  |
| Nazwa istniejącej oczyszczalni ścieków w aglomeracji: |  |
| Projektowa przepustowość istniejącej oczyszczalni - średnia (m3/d): |  |
| Projektowa przepustowość istniejącej oczyszczalni - maksymalna (m3/d): |  |
| Projektowa maksymalna wydajność istniejącej oczyszczalni (RLM): |  |
| RLM w aglomeracji obsługiwana przez oczyszczalnię: |  |
| Czy oczyszczalnia spełnia wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym? (TAK/NIE): |  |
| Czy oczyszczalnia spełnia wymogi Dyrektywy 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania ścieków? (TAK/NIE): |  |
| Czy oczyszczalnia obsługuje inną aglomerację odprowadzającą ścieki do sieci kanalizacyjnej przez końcowy punkt zrzutu? (TAK/NIE): |  |
| Jeżeli w pytaniu odpowiedziano TAK, proszę wskazać inne aglomeracje obsługiwane przez oczyszczalnię: |  |
| Warunki wypełnienia zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG: |  |
| Warunek I – stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 Dyrektywy) |  |
| Warunek II – wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 Dyrektywy) |  |
| Warunek III – standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5 .2 Dyrektywy) |  |

### Dane aglomeracji zgodnie z uchwałą aglomeracyjną nieujętą w AKPOŚK – jeśli dotyczy

| Nazwa aglomeracji: |  |
| --- | --- |
| Wielkość aglomeracji (RLM aglomeracji): |  |
| Nr obowiązującej uchwały aglomeracyjnej: |  |
| Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie potwierdzająca zgodność zmian w zakresie spełnienia wymogów Dyrektywy 91/271/EWG: |  |
| Przyjęty w uchwale aglomeracyjnej poziom współczynnika koncentracji: |  |
| Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji: |  |
| Stopień skanalizowania aglomeracji (%): |  |
| Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji (km): |  |
| Liczba osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (RLM): |  |
| Nazwa istniejącej oczyszczalni ścieków w aglomeracji: |  |
| Projektowa przepustowość istniejącej oczyszczalni - średnia (m3/d): |  |
| Projektowa przepustowość istniejącej oczyszczalni - maksymalna (m3/d): |  |
| Projektowa maksymalna wydajność istniejącej oczyszczalni (RLM): |  |
| RLM w aglomeracji obsługiwana przez oczyszczalnię: |  |
| Czy oczyszczalnia spełnia wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym? (TAK/NIE): |  |
| Czy oczyszczalnia spełnia wymogi Dyrektywy 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania ścieków? (TAK/NIE): |  |
| Czy oczyszczalnia obsługuje inną aglomerację odprowadzającą ścieki do sieci kanalizacyjnej przez końcowy punkt zrzutu? (TAK/NIE): |  |
| Jeżeli w pytaniu odpowiedziano TAK, proszę wskazać inne aglomeracje obsługiwane przez oczyszczalnię: |  |
| Warunki wypełnienia zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG: |  |
| Warunek I – stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 Dyrektywy) |  |
| Warunek II – wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 Dyrektywy) |  |
| Warunek III – standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5 .2 Dyrektywy) |  |

## Opis stanu projektowanego

### Zakres rzeczowy inwestycji

Wymagane jest szczegółowe doprecyzowanie i uzasadnienie zakresu rzeczowego projektu, prezentując jego cel, kwestie których będzie dotyczył, infrastrukturę jaka ma zostać stworzona, itp. 
W punkcie tym należy umieścić zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych, wyszczególnić sprzęt i wyposażenie planowane do zakupu, opisać dostawy i usługi wykonywane 
w ramach projektu. Należy również podać podstawowe parametry techniczne poszczególnych elementów projektu (parametry budowanego/modernizowanego obiektu budowlanego, zakupywanego sprzętu, wyposażenia, instalacji, etc.). Przedstawiony w tym punkcie opis projektu powinien stanowić rozwinięcie opisu zawartego we wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli zakres rzeczowy projektu obejmuje również wydatki niekwalifikowalne (w świetle przepisów, wytycznych oraz zapisów Regulaminu wyboru projektów) należy taki zakres jednoznacznie dookreślić.

UWAGA! W zakresie gospodarki ściekowej, przedmiotem dofinansowania może być jedynie zakres wskazany w AKPOŚK, obowiązującej na dzień składania wniosku jako niezbędny do osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG.

Zakres rzeczowy inwestycji w ujęciu tabelarycznym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej

| Nazwa aglomeracji: |  |
| --- | --- |
| Miejscowości w aglomeracji, na terenie których realizowana będzie inwestycja: |  |
| Długość planowanej do budowy sieci (km), w tym: |  |
| grawitacyjnej |  |
| tłocznej nakładającej się |  |
| tłocznej nienakładającej się |  |
| Liczba osób planowanych do podłączenia do nowo budowanej sieci, w tym: |  |
| liczby stałych mieszkańców aglomeracji: |  |
| liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji: |  |
| Stopień skanalizowania aglomeracji po realizacji projektu (%): |  |
| Współczynnik koncentracji na nowo budowanym odcinku sieci kanalizacyjnej: |  |

- Modernizacja sieci kanalizacyjnej

| Nazwa aglomeracji: |  |
| --- | --- |
| Miejscowości w aglomeracji, na terenie których realizowana będzie inwestycja: |  |
| Długość planowanej do modernizacji sieci (zgodnie z definicją wskaźnika podaną w pkt. 7.1 Regulaminu wyboru projektów) (km): |  |
| Ludność podłączona do zmodernizowanej sieci (zgodnie z definicją wskaźnika podaną w pkt. 7.1 Regulaminu wyboru projektów): |  |
| Uzasadnienie dla wykonania planowanej modernizacji sieci kanalizacyjnej w kontekście wymogu, że realizacja tego zakresu jest niezbędna dla zrealizowania objętej projektem nowej sieci kanalizacji sanitarnej – patrz kryterium merytoryczne specyficzne nr 4. |  |

- Budowa oczyszczalni ścieków

| Nazwa aglomeracji: |  |
| --- | --- |
| Miejscowość w aglomeracji, na terenie której realizowana będzie inwestycja: |  |
| Nazwa planowanej do budowy oczyszczalni: |  |
| Przepustowość oczyszczalni po realizacji inwestycji (m3/d) |  |
| średnia: |  |
| maksymalna: |  |
| Wydajność oczyszczalni po realizacji inwestycji w RLM: |  |
| RLM w aglomeracji obsługiwane przez oczyszczalnię po realizacji inwestycji: |  |
| Czy oczyszczalnia będzie po realizacji spełniać wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym? (TAK/NIE): |  |
| Czy oczyszczalnia spełnia wymogi Dyrektywy 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania ścieków? (TAK/NIE): |  |
| Czy oczyszczalnia będzie obsługiwać inną aglomerację odprowadzającą ścieki do sieci kanalizacyjnej przez końcowy punkt zrzutu? (TAK/NIE): |  |
| Jeżeli w pytaniu odpowiedziano TAK, proszę wskazać inne aglomeracje, które będą obsługiwane przez oczyszczalnię: |  |

- Rozbudowa/modernizacja oczyszczalni, w wyniku której następuje poprawa parametrów istniejącej oczyszczalni

| Nazwa aglomeracji: |  |
| --- | --- |
| Miejscowość w aglomeracji, na terenie której realizowana będzie inwestycja: |  |
| Nazwa rozbudowywanej/modernizowanej oczyszczalni ścieków: |  |
| Przepustowość oczyszczalni po realizacji inwestycji (m3/d) |  |
| średnia: |  |
| maksymalna: |  |
| Wydajność oczyszczalni po realizacji inwestycji w RLM: |  |
| RLM w aglomeracji obsługiwane przez oczyszczalnię po realizacji inwestycji: |  |
| Czy oczyszczalnia będzie po realizacji spełniać wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym? (TAK/NIE): |  |
| Czy oczyszczalnia spełnia wymogi Dyrektywy 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania ścieków? (TAK/NIE): |  |
| Czy oczyszczalnia będzie obsługiwać inną aglomerację odprowadzającą ścieki do sieci kanalizacyjnej przez końcowy punkt zrzutu? (TAK/NIE): |  |
| Jeżeli w pytaniu odpowiedziano TAK, proszę wskazać inne aglomeracje, które będą obsługiwane przez oczyszczalnię: |  |

- Inwestycje w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi

| Nazwa aglomeracji: |  |
| --- | --- |
| Miejscowość w aglomeracji, na terenie której realizowana będzie inwestycja: |  |
| Nazwa budowanej/rozbudowywanej/ modernizowanej oczyszczalni ścieków, na której będzie realizowany komponent dot. gospodarowania osadami ściekowymi: |  |
| Sucha masa osadów na oczyszczalni (Mg s.m/rok) – stan istniejący przed realizacją inwestycji: |  |
| Sucha masa osadów na oczyszczalni (Mg s.m/rok) – stan istniejący po zrealizowaniu inwestycji: |  |
| Forma zagospodarowania osadu przed realizacja inwestycji: |  |
| Forma zagospodarowania osadu po realizacji inwestycji: |  |

- Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę

| Nazwa aglomeracji, na terenie której realizowana jest inwestycja: |  |
| --- | --- |
| Miejscowości w aglomeracji, na terenie których realizowana będzie inwestycja: |  |
| Długość budowanej sieci wodociągowej (zgodnie z definicją wskaźnika podaną w pkt. 7.1 Regulaminu wyboru projektów) (km): |  |
| Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody (szt.): |  |
| Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę [osoby]: |  |
| Czy projekt wpisuje się w Program inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczania strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi? |  |

### Wymogi z zakresu efektywności inwestycji

#### Wypełnienie przez inwestycję z zakresu systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków wymogów z zakresu efektywności

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów (w tym kryteriami merytorycznymi dopuszczającymi specyficznymi), przedkładane do dofinansowania projekty muszą wypełniać poniższe wymogi z zakresu efektywności, wskazane w Rozporządzeniu ogólnym:

a)	zerowe zużycie netto w całym zbudowanym systemie odprowadzania ścieków 
(w szczególności, gdy projekt dotyczy: (1) budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, (2) budowy samej oczyszczalni ścieków, (3) rozbudowy samej sieci kanalizacyjnej o nowe odcinki, 
w przypadku gdy nowo budowana sieć stanowi co najmniej 50% istniejącej sieci kanalizacyjnej 
w aglomeracji) lub

b)	w przypadku (1) remontu (modernizacji) całego systemu odprowadzania ścieków, (2) remontu (modernizacji) oczyszczalni ścieków wraz z budową lub bez budowy sieci kanalizacyjnej), (3) rozbudowy samej sieci kanalizacyjnej o nowe odcinki, w przypadku gdy nowo budowana sieć stanowi mniej niż 50% istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji – doprowadzenie do zmniejszenia średniego zużycia energii o co najmniej 10% (wyłącznie poprzez działania w zakresie efektywności energetycznej, a nie poprzez istotne zmiany lub zmiany w obciążeniu)

W związku z powyższym w niniejszym podrozdziale należy wykazać (w tym przedstawić stosowne wyliczenia/analizy/audyty), że w zależności od przedmiotu i zakresu rzeczowego inwestycji, wypełnia ona powyższe wymogi w zakresie efektywności i w jaki sposób.

### Ocena zasadności realizacji inwestycji w świetle zapisów Programu inwestycyjnego 
w zakresie poprawy jakości i ograniczania strat wody do spożycia przez ludzi – jeśli dotyczy

Ocenę zasadności realizacji inwestycji w świetle zapisów Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczania strat wody do spożycia przez ludzi należy przeprowadzić, jeżeli projekt lub zakres projektu dot. zaopatrzenia w wodę nie jest z nazwy ujęty w wykazie zgłoszonych inwestycji, stanowiącym załącznik do Programu.

Przedmiotową ocenę należy przeprowadzić wg. procedury wskazanej w rozdziale 
5 przedmiotowego Programu (załącznik do Regulaminu wyboru projektów).

### Lokalizacja projektu

Należy wskazać lokalizację projektu (np. za pomocą mapy/szkicu lokalizującego projekt)  
i opisać charakterystyczne cechy lokalizacji, które mają wpływ na osiągnięcie celów. W przypadku realizacji kilku zadań inwestycyjnych w ramach projektu należy wskazać i opisać lokalizację poszczególnych zadań.

Dodatkowym obowiązkowym elementem Studium Wykonalności jest załącznik graficzny, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (§4 ust. 1 pkt 2), przedstawiający aglomerację wraz z naniesionym planowanym do realizacji zakresem projektu.

# Instytucjonalna, prawna i finansowa wykonalność projektu

## Analiza instytucjonalna

(objętość opisu: maksymalnie 1 strona)

W punkcie tym należy wskazać i opisać strukturę instytucjonalną zarządzania realizacją projektu, jak również strukturę zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu. Przez potencjał instytucjonalny należy rozumieć posiadanie lub wynajęcie odpowiedniej struktury organizacyjnej i procedur zapewniających sprawną realizację projektu.

Wymaganym jest przedstawienie m.in. informacji na temat:

- instytucji/podmiotów/osób oraz ewentualnych partnerów zaangażowanych w realizację projektu wraz z opisem praw i obowiązków;

- posiadania kadrowej, organizacyjnej oraz technicznej możliwości zrealizowania projektu (czy kadra, doświadczenie, struktura organizacyjna, zasoby rzeczowe i techniczne wnioskodawcy zapewniają realizację projektu);

- właściciela przedsięwzięcia w trakcie i po jego zakończeniu;

- rozwiązań związanych z ewentualnym udostępnieniem przedmiotowej infrastruktury podmiotom/osobom trzecim;

- bezpośrednich i pośrednich grup docelowych projektu oraz ewentualnych problemów ich dotykających;

- powiązań z innymi podmiotami, które znajdują się w obszarze oddziaływania projektu;

## Analiza prawna

(objętość opisu: maksymalnie 1 strona)

W tym punkcie należy przedstawić kwestie formalno-prawne związane z realizacją projektu, 
w tym przede wszystkim stan prawny nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej. Jeżeli Wnioskodawca nie posiada prawa do dysponowania niezbędnymi nieruchomościami, na których realizowane będą roboty budowlane, należ przedstawić informację, czy zamierza je kupić, czy też wynająć (np. długoterminowy wynajem lub czasowe zajęcie na czas realizacji robót w ramach projektu).

Ponadto należy wymienić wszystkie dokumenty warunkujące wykonanie projektu, takie jak np.: opracowanie pełnej dokumentacji budowlanej, pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych lub inne pozwolenia (np. pozwolenie konserwatora zabytków, pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, itp. Jeżeli zakres rzeczowy projektu nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia robót budowlanych należy to jednoznacznie napisać z podaniem uzasadnienia opierającego się na przepisach prawa.

Rozdział ten powinien określić, czy projekt jest przygotowany do realizacji pod względem prawnym lub jakie decyzje/pozwolenia/opinie pozostają konieczne do uzyskania w celu zapewnienia realizacji projektu i eksploatacji powstałej infrastruktury. Jeśli w momencie sporządzania SWI projekt nie jest przygotowany do realizacji pod względem prawnym koniecznym pozostaje wskazanie zakładanego terminu uzyskania określonych decyzji i wykazanie realności przyjętego harmonogramu 
w tym aspekcie.

## Analiza wykonalności finansowej

(objętość opisu: maksymalnie 1 strona)

W tym punkcie należy opisać potencjał finansowy niezbędny do realizacji projektu, co oznacza dysponowanie środkami na realizację projektu lub możliwość pozyskania tych środków. Należy wskazać wszystkie źródła finansowania projektu oraz przedstawić źródła potwierdzające możliwość pozyskania środków z tych źródeł.

## Pomoc publiczna

### Test pomocy publicznej

Podstawą oceny wystąpienia pomocy publicznej w projekcie jest analiza spełnienia przesłanek wynikających z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Bazując na przesłankach zawartych w art. 107 ust. 1 TFUE, pomoc publiczna wystąpi o ile łącznie spełnione są następujące warunki:

- pomoc przyznana jest przez Państwo członkowskie lub przy użyciu środków pochodzących 
z zasobów Państwa

Środki pozyskane z funduszy europejskich stanowią środki przyznawane z zasobów państwowych. Przesłanka ta będzie zatem zawsze spełniona dla wszystkich typów projektów 
w ramach FEŚ 2021-2027.

- pomoc ma charakter selektywny

Za selektywny uważa się taki instrument, w stosunku, do którego władze publiczne posiadają swobodę decyzji co do zastosowania i zakresu. Kryterium selektywności spełnione jest również wówczas, gdy instrument ma zastosowanie tylko do części terytorium państwa członkowskiego, wybranych gałęzi gospodarki lub określonych grup przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę, że dotacje ze środków FEŚ 2021-2027 są przyznawane dla konkretnych podmiotów (zamknięty katalog beneficjentów w SZOP FEŚ 2021-2027), działających na obszarze województwa świętokrzyskiego, przesłanka ta, co do zasady, jest zawsze spełniona w przypadku projektów finansowanych ze środków FEŚ 2021-2027.

- pomoc powoduje przysporzenie na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa

W rozumieniu przepisów o pomocy publicznej przedsiębiorstwo definiuje się jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego status prawny i sposób finansowania, 
a co za tym idzie zakwalifikowanie danego podmiotu jako przedsiębiorstwo zależy całkowicie 
od charakteru jego działalności. Status podmiotu na gruncie prawa krajowego nie jest decydujący, 
co w konsekwencji może prowadzić do sytuacji, gdy podmiot, który formalnie jest częścią administracji publicznej uznany zostanie za przedsiębiorstwo. Jedynym kryterium oceny jest fakt, 
czy prowadzi on działalność gospodarczą – działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu dóbr i usług na rynku. Nie ma znaczenia czy dany podmiot utworzono po to aby przynosił zyski – podmioty nienastawione na zysk również mogą zostać uznane za podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W sytuacji, gdy projekt dotyczy wyłącznie działalności niegospodarczej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, wówczas możliwe będzie potwierdzenie, że nie jest spełniona definicja przedsiębiorstwa. Tym samym dofinansowanie projektu nie będzie stanowiło pomocy publicznej.

Z kolei w sytuacji, w której spełniona jest definicja przedsiębiorstwa, dofinansowanie 
w ramach FEŚ 2021-2027, co do zasady, będzie stanowiła korzyść ekonomiczną, której przedsiębiorca nie uzyskałby w normalnych warunkach rynkowych.

- pomoc grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi

Przesłanka ta składa się z dwóch komponentów – zakłócenia konkurencji oraz wpływ 
na wymianę handlową między państwami członkowskimi – z których każdy powinien być analizowany osobno.

Odnosząc się do pierwszej kwestii tj. zakłócenia konkurencji, przesłanka ta będzie spełniona, jeśli dotacja będzie powodować wzmocnienie pozycji Wnioskodawcy w porównaniu z innymi przedsiębiorcami.

Możliwość wykluczenia zakłócenia konkurencji KE ogranicza do sytuacji, w których łącznie spełnione będą następujące przesłanki:

- usługa jest objęta monopolem prawnym (ustanowionym zgodnie z prawem UE) – monopol prawny nie tylko wyklucza konkurencję na rynku, ale również konkurencję o rynek (wyklucza wszelką możliwą konkurencję o to, aby stać się wyłącznym dostawcą danej usługi);

- usługa nie konkuruje z innymi usługami; oraz

- jeżeli usługodawca prowadzi działalność na innym rynku (geograficznym lub produktowym), który jest otwarty na konkurencję, trzeba wykluczyć subsydiowanie skrośne. Wymaga to prowadzenia odrębnej rachunkowości oraz odpowiedniego przypisywania kosztów 
i przychodów, a środki publiczne przekazywane za usługę objętą monopolem prawnym nie mogą zasilać innych działań.

Dodatkowo w zakresie finansowania infrastruktury KE dopuściła również sytuację, w której wsparcie również nie będzie zakłócało konkurencji. Przykładem tego typu infrastruktury jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Powielanie tego typu infrastruktury byłoby nieekonomiczne stąd infrastruktura ta nie ma bezpośredniej konkurencji. KE dookreśliła warunki na podstawie, których finansowanie takiej infrastruktury nie będzie zakłócało konkurencji:

- infrastruktura na ogół nie podlega bezpośredniej konkurencji;

- finansowanie prywatne jest nieznaczące w danym sektorze i w państwie członkowskim;

- infrastruktura nie jest zaprojektowana, aby selektywne sprzyjać jednemu przedsiębiorstwu lub sektorowi, ale przynosi korzyści całemu społeczeństwu.

Dodatkowo koniecznym jest zagwarantowanie, że finansowanie publiczne na budowę takiej infrastruktury nie może zostać wykorzystane do subsydiowania skrośnego lub subsydiowania pośredniego innej działalności gospodarczej.

Ostatnim wyjątkiem finansowania infrastruktury wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku, którego KE uznaje, że nie zachodzi zakłócenie konkurencji jest prowadzenie działalności gospodarczej mieszczącej się w wymiarze działalności pomocniczej i towarzyszącej 
w rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia KE.

Za wpływ na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi uznaje się co najmniej prawdopodobieństwo wpływu na taką wymianę. W szczególności według orzecznictwa sądów unijnych w przypadku, gdy pomoc przyznana przez państwo członkowskie umacnia pozycję przedsiębiorstwa 
w stosunku do innych przedsiębiorstw konkurujących z nim w ramach wewnątrzunijnej wymiany handlowej, należy uznać, że pomoc wywiera wpływ na tę wymianę handlową. Można uznać, że pomoc publiczna może potencjalnie wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi, nawet jeżeli beneficjent nie uczestniczy bezpośrednio w handlu transgranicznym.

Ponadto przyjmuje się, że pomoc de minimis z uwagi na ograniczony zakres wsparcia nie powoduje zakłócenia konkurencji i nie wpływa na wymianę handlową wewnątrzwspólnotową, 
w związku z tym nie stanowi pomocy publicznej.

Rekomenduje się ocenę zgodności projektu z art. 107 TFUE w oparciu o Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

### Pomoc publiczna na kolejnych poziomach

Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej rozróżnia możliwość wystąpienia pomocy publicznej 
na następujących poziomach:

- I poziom – wykonawca/pierwszy właściciel infrastruktury (np. gmina wybudowała infrastrukturę i pozostaje jej właścicielem),

- II poziom – operator/zarządzający infrastrukturą, do tej grupy podmiotów można zaliczyć np.:

- przedsiębiorstwo, które bezpośrednio korzysta z infrastruktury 
(np. na podstawie najmu powierzchni), ale nie jest stroną umowy 
o dofinansowanie,

- przedsiębiorstwo, które nabywa infrastrukturę od wykonawcy/właściciela 
do wykorzystania jej do celów gospodarczych,

- przedsiębiorstwo, które uzyskuje koncesję na użytkowanie i eksploatację infrastruktury lub wynajmują ją w tych celach.

Podmiot taki można uznać za Beneficjenta pomocy z racji czerpania korzyści z wykorzystania do celów gospodarczych infrastruktury sfinansowanej ze środków unijnych, o ile za prawo 
do eksploatacji infrastruktury płaci poniżej stawek rynkowych.

- III poziom – użytkownicy końcowi infrastruktury – np. wynajmujący infrastrukturę od operatora. Pomoc na tym poziomie może mieć miejsce, o ile użytkownicy byli przedsiębiorcami, którzy uzyskali możliwość korzystania z infrastruktury na warunkach innych niż rynkowe.

UWAGA! Z uwagi na przepisy ustawy wdrożeniowej w obecnej perspektywie finansowej nie ma formalnych możliwości udzielania pomocy na drugim i trzecim poziomie, a tym samym, co do zasady, nie ma możliwości przetransferowania pomocy na poziomie operatora, czy użytkowników końcowych. Jedynym wyjątkiem jest pomoc de minimis, która może być przetransferowana na niższe poziomy, ale tylko przez Wnioskodawcę (nie Partnera projektu).

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest wykazać brak wystąpienia pomocy publicznej na kolejnych poziomach. Należy w szczególności wskazać, w jaki sposób wyeliminowana zostanie korzyść na kolejnych poziomach, odnosząc się w szczególności do poniższych aspektów:

- tryb wyboru operatora,

- sposobu określania cen za udostępnianie infrastruktury na rzecz operatora oraz przez operatora odbiorcom końcowym,

- określenie warunków korzystania z infrastruktury przez użytkowników końcowych,

- informacje wskazujące na brak korzyści po stronie operatora oraz użytkowników końcowych.

Podstawowym sposobem wyeliminowania korzyści na kolejnych etapach jest zapewnienie, 
że wybór operatora oraz odbiorców końcowych zostanie dokonany np. w drodze postępowania konkurencyjnego. Inne formy wyboru operatora/użytkowników końcowych np. benchmarking wymagać będą indywidualnej weryfikacji.

UWAGA! Wyjątkiem w zakresie dotyczącym konieczności stosowania postępowania konkurencyjnego na wybór operatora jest sytuacja, w której operatorem jest podmiot typu in-house. Wówczas nie będzie w ogóle mowy o korzyści, mimo braku zastosowania postępowania konkurencyjnego.

# Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji

Analiza wariantów projektu jest decydująca dla właściwej identyfikacji zakresu projektu oraz wyboru najbardziej opłacalnego rozwiązania technicznego. Wybierając możliwe warianty realizacji projektu, należy zwrócić uwagę, czy faktycznie przyczyniają się one do określania różnych zakresów 
i możliwości realizacji projektu. Chodzi tu o to, aby skupić się na ograniczonej liczbie istotnych 
i technicznie wykonalnych opcji. Dla ułatwienia wyboru wariantów, należy odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania:

- w jaki sposób można rozwiązać wcześniej zidentyfikowane problemy oraz potrzeby?

- w jakim stopniu zidentyfikowane warianty odpowiadają na potrzeby społeczności?

Cele projektu mogą z reguły być osiągnięte nie tylko w jeden sposób, lecz poprzez wiele różnych rozwiązań. Analizę wariantów osiągnięcia zaplanowanych celów należy przeprowadzić 
na możliwie wczesnym etapie planowania projektu i w możliwie szerokim zakresie. Praktyka pokazuje, iż bardzo często projektodawca przeprowadza niesformalizowaną analizę wariantów przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Tym niemniej, jeżeli ta analiza jest niekompletna, a poniesione zostały już koszty prac przygotowawczych (np. projekty budowlane), bardzo trudno jest go skłonić do przyjęcia innego rozwiązania, nawet jeżeli stanowi ono opcję bardziej opłacalną z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.

Często przyjmuje się z góry założenie o tym, że zaplanowana inwestycja jest najlepszym 
z możliwych wariantów, bez prowadzenia i formalizowania stosownych analiz. Natomiast to 
na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wybrany przez niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze spośród wszelkich możliwych rozwiązań. W tym celu Wnioskodawca przeprowadza:

- analizę wykonalności, która stanowi identyfikację rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne,

- analizę popytu, która stanowi identyfikację i ilościowe określenie społecznego zapotrzebowania na realizację planowanej inwestycji,

- analizę opcji, której celem jest porównanie i ocena możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności.

Po przeprowadzeniu ww. analiz wnioskodawca w pkt. 4.4 powinien dokonać wyboru rozwiązania do zastosowania i sformułować jego uzasadnienie.

## Analiza wykonalności

Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym.

Wymaganym jest scharakteryzowanie istniejących zasobów i infrastruktury pod kątem funkcjonalności i ewentualnego wykorzystania dla osiągnięcia zakładanych celów (opis punktu wyjścia, a następnie opis proponowanych zmian).

Analiza wykonalności powinna w szczególności wykazać, że zaproponowane rozwiązanie jest:

- wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym;

- zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie;

- zgodne z obowiązującymi normami prawnymi;

- optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników;

- przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny;

- zgodne z wymogami ochrony środowiska.

Wnioski płynące z analizy wykonalności powinny wyraźnie wskazywać i potwierdzać zasadność wyboru planowanego do wdrożenia rozwiązania.

## Analiza popytu

Analiza popytu identyfikuje i ilościowo określa społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W jej ramach należy uwzględnić zarówno bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne).

Analizę prognozowanego popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją oraz 
bez inwestycji. Ponadto, analiza ta odwołuje się do kwestii bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury oraz ewentualnego efektu sieciowego, związanego z koniecznością uwzględnienia faktu, iż projekt będzie stanowił część sieci (np. transportowej lub energetycznej), co przełoży się na jego wyniki finansowe i ekonomiczne.

W celu prawidłowego wykonania analizy popytu należy opisać założenia oraz metodykę wykonania prognoz popytu.

Analiza popytu powinna mieć charakter dynamiczny tzn. przedstawiać rozwój popytu 
w określonym horyzoncie czasowym ze wskazaniem przewidywanej stopy % wykorzystania 
po ukończeniu projektu oraz jej wzrostu w dalszej perspektywie czasowej.

Zaleca się przeprowadzenie analizy popytu w arkuszu kalkulacyjnym Excel, a następnie przedstawienie jej w formie załącznika do niniejszego SWI. Przy czym załącznik ten musi zawierać jawne (nie ukryte) i działające formuły przedstawiające przeprowadzone analizy i ich wyniki.

## Analiza opcji

Analiza opcji polega na dokonaniu porównania i oceny możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności.

Nie jest dopuszczalne, aby w ramach analizy opcji dokonać porównania jednego rozwiązania inwestycyjnego z wariantem bezinwestycyjnym, za wyjątkiem projektów, dla których brak jest technicznego, finansowego i prawnego alternatywnego rozwiązania inwestycyjnego. Wówczas wnioskodawca musi we wniosku o dofinansowanie uzasadnić, iż nie istnieje więcej niż jedno rozwiązanie inwestycyjne, mające uzasadnienie techniczne, prawne i finansowe.

Celem tej analizy jest wskazanie, które z ww. rozwiązań jest najkorzystniejsze. Powinny one być ze sobą porównywalne w oparciu o szereg kryteriów, m.in. kryteria techniczne, instytucjonalne, ekonomiczne i środowiskowe.

Analizę opcji należy przeprowadzać w dwóch etapach:

- etap pierwszy – analiza strategiczna – ten etap koncentruje się na podstawowych rozwiązaniach o charakterze strategicznym (np. rodzaj infrastruktury lub środków transportu lokalizacja projektu, zakres inwestycyjny projektu, skala i zasięg projektu). Etap ten, 
co do zasady, przyjmuje formę analizy wielokryterialnej i opiera się na kryteriach jakościowych.

W ramach niniejszej instrukcji pozostawiono projektodawcy swobodę w zakresie określenia dokładnego sposobu postępowania w analizie strategicznej. Możliwe jest np. porównanie wszystkich wariantów w jednym kroku (stosując analizę wielokryterialną tylko raz), bądź 
w kilku krokach (np. osobna analiza w zakresie podjęcia decyzji co do lokalizacji inwestycji oraz co do operatora inwestycji – inwestor lub jednostka od niego zależna). Minimalny zakres analizy strategicznej stanowi jednak porównanie przynajmniej dwóch wariantów.

- etap drugi – analiza rozwiązań technologicznych – na tym etapie należy przeanalizować poszczególne rozwiązania pod kątem technologicznym, np. odpowiedzieć na pytanie, 
czy bardziej korzystna będzie modernizacja już funkcjonującej infrastruktury, czy też budowa nowej. Do przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie mają metody oparte 
na kryteriach ilościowych.

Zatem analiza rozwiązań alternatywnych, co do zasady, powinna zostać oparta o jedną 
z metod analizy kosztów i korzyści. Analiza kosztów i korzyści może przybrać formę analizy ekonomicznej (stanowiącą pełną formę analizy kosztów i korzyści (CBA), analizy efektywności kosztowe (CEA), analizy wielokryterialnej (MCA) albo analizy najniższego kosztu (LCA). 
W praktyce łatwiejsza w stosowaniu jest metoda analizy efektywności kosztowej (CEA) 
i jeżeli tylko jest to możliwe i uzasadnione, powinna być zastosowana przez osoby opracowujące SWI.

Szczegółowe informacje na temat metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści można znaleźć w Wytycznych (Rozdział 7), Przewodniku CBA2014 oraz Vademecum AE.

Analizę opcji można przeprowadzić również w sposób uproszczony – wyłącznie w oparciu 
o kryteria jakościowe, przy czym przedmiotowe rozwiązanie znajdzie zastosowanie tylko 
w odniesieniu do projektów, w których – z uwagi na brak reprezentatywnych danych – nie ma możliwości przeprowadzenia analizy według kryteriów ilościowych. Może to dotyczyć m.in. projektów w zakresie bezpieczeństwa w transporcie, w którym obliczenia w analizie opcji musiałyby być oparte na oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku.

## Zastosowane rozwiązanie

Po przeprowadzeniu analizy wykonalności, analizy popytu oraz analizy opcji wnioskodawca dokonuje wyboru rozwiązania do zastosowania i formułuje jego uzasadnienie.

# Analiza finansowa

## Cele i etapy analizy finansowej

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w szczególności:

- ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego, poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,

- weryfikację trwałości finansowej projektu i beneficjenta/operatora,

W ramach analizy finansowej należy m.in.:

- określić założenia do analizy,

- zestawić przepływy pieniężne projektu dla każdego roku analizy,

- określić źródła finansowania projektu,

- ustalić wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,

- przeprowadzić analizę trwałości finansowej.

## Ogólna metodyka przeprowadzania analizy finansowej

Analizę finansową należy przeprowadzić w oparciu o metodę DCF (ang. discounted cash flow -zdyskontowane przepływy pieniężne) na podstawie Podrozdziału 6.3 Wytycznych.

## Założenia do analizy finansowej

Należy przygotować na podstawie Podrozdziału 6.4 „Założenia do analizy finansowej” Wytycznych.

Okres odniesienia (patrz słownik pojęć) dla Gospodarki wodno-kanalizacyjnej: 30 lat.

## Metody analizy finansowej w zależności od kategorii inwestycji

Analizę finansową w zależności od kategorii inwestycji przeprowadza się metodą standardową lub metodą złożoną. Zakres i sposób stosowania każdej z metod określa Podrozdział 6.5 Wytycznych.

W odniesieniu do projektów dot. gospodarki wodnej i kanalizacji wskazane jest przeprowadzenie analizy finansowej w oparciu o metodę złożoną, przy podejściu, gdzie strumienie pieniężne szacowane są jako różnica pomiędzy strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „podmiot 
z projektem” (wnioskodawca z inwestycją) oraz strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „podmiot bez projektu” (wnioskodawca bez inwestycji).

W przypadku analizowania projektu, w którego realizację zaangażowanych jest więcej niż jeden podmiot (np. obok wnioskodawcy występuje operator lub projekt jest realizowany przez wiele podmiotów), rekomendowane jest przeprowadzenie analizy projektu oddzielenie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów, a następnie sporządzenie analizy skonsolidowanej (tzn. ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między nimi związanych z realizacją projektu).

Dla scenariusza „wnioskodawca z inwestycją” i scenariusza „wnioskodawca bez inwestycji” 
w odniesieniu do całej działalności wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację i eksploatację należy przygotować projekcje w zakresie:

- nakładów inwestycyjnych,

- nakładów odtworzeniowych,

- zmian w kapitale obrotowym netto w całym okresie odniesienia – fazie inwestycyjnej 
i operacyjnej (w uzasadnionych przypadkach),

- kosztów operacyjnych,

- przychodów,

- wartości rezydualnej.

## Określenie przychodów projektu, kalkulacja taryf

Dla określa przychodów projektu, kalkulacji taryf zastosowanie mają zapisy Podrozdziału 6.6 Wytycznych.

W przypadku wody i ścieków istotne będą obowiązujące przepisy prawa tj. m.in. ustawa 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wydane do tej ustawy Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf.

UWAGA! W analizie finansowej projektu, na potrzeby obliczenia efektywności finansowej projektu, powinny być uwzględniane wyłącznie przychody pochodzące z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników lub określone instytucje za towary lub usługi zapewniane przez dany projekt, tzn. przychody z opłat wnoszonych według taryf ustalonych zgodnie z zapisami niniejszego podrozdziału. W analizie tego typu nie należy uwzględniać ewentualnych subsydiów lub dopłat do taryf służących sfinansowaniu różnicy pomiędzy planami taryfowymi wynikającymi z zasady pełnego zwrotu kosztów, a przewidzianymi do wdrożenia w fazie operacyjnej projektu (ograniczonymi zgodnie z regułą dostępności cenowej). Na przychód projektu, co do zasady, nie składają się zatem transfery z budżetu państwa lub samorządu ani z publicznych systemów ubezpieczeń (np. dotacje na działalność oraz subsydia).

## Wskaźniki efektywności finansowej

Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności projektu dokonywane jest 
na podstawie przepływów pieniężnych określonych przy zastosowaniu metody standardowej bądź złożonej.

Wskaźniki efektywności finansowej projektu, które należy ująć w SWI to:

- finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) – suma zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto generowanych przez projekt,

- finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) – stopa dyskontowa, przy której wartość FNPV/C wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przychodów jest równa bieżącej wartości kosztów projektu.

Wzory oraz metodologia wyliczania przedmiotowych wskaźników zostały przedstawione 
w załączniku nr 1 do Wytycznych.

## 5.7 Analiza trwałości finansowej

Analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że zasoby finansowe na realizację analizowanego projektu zostały zapewnione i są one wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji.

Analiza trwałości finansowej projektu powinna obejmować co najmniej następujące działania:

- Analizę zasobów finansowych projektu, która zakłada dokonanie weryfikacji trwałości finansowej projektu i polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, z uwzględnieniem dofinansowania projektu z funduszy UE. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą. Oznacza to wówczas, że planowane wpływy (w tym z tytułu dofinansowania z funduszy UE) i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową.

- Analizę sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem, która polega 
na sprawdzeniu trwałości finansowej nie tylko samego projektu, ale również beneficjenta/operatora z projektem. Jeżeli operator zbankrutuje, trwałość samej inwestycji może stracić znaczenie. Analiza przepływów pieniężnych powinna wykazać, 
że beneficjent/operator z projektem ma dodatnie roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą.

Analizę trwałości finansowej przeprowadza się w wartościach niezdyskontowanych, w oparciu o ceny stałe lub bieżące, niezależnie od tego w jakich cenach prowadzona była analiza finansowa.

Przy analizie trwałości finansowej bierze się pod uwagę wszystkie przepływy pieniężne, w tym również te wpływy na rzecz projektu, które nie stanowią przychodów, np. dotacje o charakterze operacyjnym.

# Analiza oddziaływania na środowisko

W rozdziale tym należy opisać przebieg i stopień zaawansowania procedury związanej z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ), w tym opisać procedurę kwalifikowania przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia OOŚ zgodnie  z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

W przypadku przeprowadzonego już postępowania OOŚ i posiadania stosownych dokumentów (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowień, uzgodnień, raportu OOŚ, itp.), należy je wymienić, podając znak dokumentu/pisma i datę jego uzyskania.

Natomiast w przypadku, gdy postępowanie OOŚ nie zostało przeprowadzone, a konieczność przeprowadzenia takiego postępowania wynika z przywołanych powyżej aktów prawnych należy przedstawić informacje, kiedy Beneficjent planuje wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach i do jakiej kategorii przedsięwzięć należy analizowana inwestycja (np. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).

Dla wszystkich projektów obligatoryjne jest odniesienie się do przewidywanego wpływu inwestycji na obszary Natura 2000.

Dla wszystkich projektów obligatoryjne jest odniesienie do kwestii przystosowania się 
do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe:

- należy wyjaśnić, w jaki sposób uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporności na klęski żywiołowe;

- należy wyjaśnić, jakie rozwiązania przyjęto w celu zapewnienia odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłe zmiany klimatu w ramach projektu.

Ponadto należy wykazać, że realizacja projektu spełnia zasady zrównoważonego rozwoju, w tym 
zasadę „nie czyń poważnych szkód” (Do No Significant Harm) przez zaplanowanie podczas realizacji właściwych rozwiązań stosownie do specyfiki projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest, adekwatnie do charakteru projektu, do uwzględnienia wymogów ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, kwestii dostosowania 
do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska.

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

Ponadto w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju realizacja projektu powinna przyczyniać się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi), który będzie efektem projektu oraz jego użytkowanie przez odbiorcę.

Możliwe do zastosowania w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju oraz zasady „nie czyń poważnych szkód” rozwiązania to:

- zmniejszania emisji zanieczyszczeń,

- zmniejszania energochłonności,

- zmniejszania zużycia wody,

- wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu,

- wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” należy odnieść się 
do zapisów Analizy DNSH, stanowiącej załącznik nr 5 do "Prognozy oddziaływania na środowisko programu regionalnego FEŚ 2021-2027", dostępnej na stronie: https://funduszeueswietokrzyskie.pl/dokumenty/analiza-dnsh .

# Informacja i promocja

Obowiązki informacyjne i promocyjne zostały opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w szczególności w załączniku IX - Komunikacja i widoczność), Umowie o dofinansowanie oraz w „Podręczniku wnioskodawcy 
i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.

Należy wskazać adekwatne dla projektu działania promocyjne i informacyjne, mając 
na uwadze, że obowiązek realizacji części z nich uzależniony jest od wartości całkowitej projektu.

UWAGA! Niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych może skutkować pomniejszeniem kwoty dofinansowania, na zasadach przewidzianych w umowie.

Szczegółowe zasady dotyczące realizacji działań informacyjnych i promocyjnych określa umowa o dofinansowanie (§ 20) oraz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

Należy pamiętać o dopuszczalnych limitach wydatków kwalifikowalnych dot. informacji i promocji projektów, określonych w regulaminach poszczególnych naborów.

# Analizy i informacje specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora

W rozdziale tym należy opisać relację projektu względem najważniejszych cech charakterystycznych dla danego sektora. Zakres danych koniecznych do wprowadzenia uzależniony będzie od specyfiki poszczególnych obszarów tematycznych.

Przedstawione w tym rozdziale informacje i analizy muszą odnosić się do spełniania kryteriów merytorycznych specyficznych i merytorycznych punktowych, przedstawionych w załączniku nr 2 do regulaminu wyboru projektów.

Dla kwestii opisanych już w innych rozdziałach SWI, należy odesłać do konkretnych zapisów 
z podaniem rozdziału i strony.

# Dane osoby oraz firmy, która wykonała SWI (jeśli dotyczy)

Autor opracowania: (imię i nazwisko)……………………………………………………………………………………………………

Firma:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

# Oświadczenie Wnioskodawcy

Oświadczenie Wnioskodawcy

Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę wnioskodawcy.

Podpis Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu:

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis (podpisano elektronicznie)

Przeprowadź wyliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, a w SWI opisz uzyskane wyniki. Dla zachowania spójności miedzy SWI a arkuszem kalkulacyjnym, nie kopiuj tabel z arkusza kalkulacyjnego do SWI. W przypadku kopiowania tabel, każda zmiana w wyliczeniach będzie skutkować koniecznością dostosowania zapisów SWI.

Należy wypełnić, jeżeli projekt jest realizowany na terenie aglomeracji ujętej w AKPOŚK (nie nastąpiła zmiana aglomeracji).

Jeżeli na terenie aglomeracji istnieje już więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, należy w tabeli ująć wszystkie oczyszczalnie, powielając dla każdej wymagany zakres danych.

Jeżeli aglomeracja spełnia dany warunek należy wpisać „1”, jeżeli nie spełnia wartość „0”

Należy wypełnić, jeżeli nastąpiła zmiana aglomeracji w porównaniu do danych zawartych w AKPOŚK.

Należy podać znak i datę pisma dołączonego do wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli na terenie aglomeracji istnieje już więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, należy w tabeli ująć wszystkie oczyszczalnie, powielając dla każdej wymagany zakres danych.

Jeżeli aglomeracja spełnia dany warunek należy wpisać „1”, jeżeli nie spełnia wartość „0”

Należy wypełnić te tabele, które odnoszą się do rzeczywiście realizowanego w ramach projektu zakresu rzeczowego.

Należy uwzględnić jedynie sieć główną (bez przyłączy, przykanalików, itp.).

Fragmenty sieci, dla których ze względów technicznych konieczne jest/było równoległe położenie dwóch przewodów (tłocznego i grawitacyjnego).

Liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji.

Współczynnik koncentracji – należy wyliczyć jedynie dla obszarów dotychczas nieskanalizowanych, na terenie których planowana jest budowa nowej sieci kanalizacji komunalnej w ramach projektu, jako stosunek liczby dodatkowych osób korzystających z nowobudowanej sieci kanalizacyjnej do długości wybudowanej sieci (należy uwzględnić jedynie sieć główną (bez przyłączy, przykanalików, itp.)).

Jeżeli w ramach projektu budowanych będzie więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, należy w tabeli ująć wszystkie oczyszczalnie, powielając dla każdej wymagany zakres danych.

Jeżeli w ramach projektu rozbudowywanych/modernizowanych będzie więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, należy w tabeli ująć wszystkie oczyszczalnie, powielając dla każdej wymagany zakres danych.

Należy wskazać pozycję, pod którą inwestycja została ujęta w wykazie zgłoszonych inwestycji, stanowiącym załącznik do Programu. Jeżeli projekt nie jest z nazwy ujęty w wykazie, konieczne jest wykonanie oceny zasadności realizacji inwestycji wg. procedury wskazanej w rozdziale 5 przedmiotowego Programu. (Podrozdział 2.3.3 niniejszej instrukcji sporządzania SWI).

W przypadku przyjęcia wariantu bezinwestycyjnego, dodatkowy koszt netto można w przybliżeniu określić jako ujemną wartość bieżącą netto projektu w wariancie faktycznym bez dofinansowania w całym okresie realizacji projektu (tym samym pośrednio zakładając, że wartość bieżąca netto w scenariuszu alternatywnym wynosi zero