STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA  2014-2020 ZA ROK 2016

Rok 2016 był przełomowy dla wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W tym czasie dokonano zmian w dokumentach programowych, które miały na celu usprawnienie systemu wdrażania RPOWŚ 2014-2020, jak również dostosowanie ww. dokumentów do zmienionych przepisów prawnych oraz wytycznych wydawanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020, na podstawie art. 96 ust. 10 i 11 Rozporządzenia Ogólnego nr 1303/2013 przekazała do Komisji Europejskiej propozycje modyfikacji RPOWŚ 2014-2020 celem jak najlepszego ukierunkowania interwencji funduszy strukturalnych w regionie. Decyzją wykonawczą KE z dnia 11.08.16r., zmiany te zostały zaakceptowane i wprowadzone.

Ponadto dokonywano aktualizacji procedur obowiązujących w ramach wdrażania RPOWŚ 2014-2020. Na przestrzeni 2016 roku 6-cio krotnie zostały dokonane zmiany Instrukcji Wykonawczej i 1 raz Opisu Funkcji i Procedur. Zmiany te podyktowane były zarówno zaleceniami pokontrolnymi jak 
i koniecznością dostosowania wspomnianych dokumentów, np. do wytycznych horyzontalnych.

W 2016r. Minister Rozwoju wydał pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF z UP (w dniu 22.03.2016r.), co pozwoliło na uruchomienie wsparcia ze środków RPOWŚ 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

IZ zastosowała etapowe przyjmowanie kryteriów wyboru projektów przez KM, czego efektem było zatwierdzenie kryteriów dla 47 działań/poddziałań, na 62 wyodrębnionych w RPOWŚ. Kryteria te zakładają pozytywne oddziaływanie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, 
w szczególności uwarunkowania makroekonomiczne (poziom i struktura bezrobocia, poziom 
i struktura przedsiębiorczości) oraz uwarunkowania społeczne (dane demograficzne, zidentyfikowane negatywne zjawiska społeczne) na obszarze oddziaływania projektu. Rokrocznie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przygotowuje analizy sytuacji społeczno – gospodarczej woj. świętokrzyskiego, w zakresie oddziaływania EFS, stanowią one podstawę do opracowywania kryteriów wyboru projektów, celem najskuteczniejszego wsparcia obszarów problemowych i jak najefektywniejszego ukierunkowania interwencji Programu.

Do końca 2016 r. ogłoszono 64 nabory w trybie konkursowym, których budżet wynosił 388 mln EUR oraz 16 naborów w trybie pozakonkursowym na kwotę 168 mln EUR. Od początku realizacji Programu do dnia 31.12.2016 r. łącznie zakończono 62 nabory. W przypadku EFRR zastosowany został dwuetapowy tryb wyboru projektów do dofinansowania, w którym po zakończeniu I etapu procedury konkursowej lub po identyfikacji projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym podpisywane są pre-umowy, a dopiero w kolejnym etapie zawierana jest umowa właściwa. Na dzień 31.12.16 r. zostało podpisanych 98 pre- umów na kwotę 215 mln EUR, co nie znajduje jednak odzwierciedlenia w systemie SL2014. Najwięcej konkursów, bo 16 na kwotę blisko 32 mln EUR, ogłoszono w Osi 8, w obszarze zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej oraz podniesienia jakości edukacji ogólnej na każdym jej etapie, w kontekście potrzeb rynku pracy. W Osi 10 ogłoszono 10 naborów na kwotę 51 mln EUR 
w obszarze przeciwdziałania bierności zawodowej, ułatwienia godzenia życia zawodowego 
z osobistym, ułatwienie powrotu na rynek pracy, a także wspierania adaptacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP i ich pracowników. Również 10 naborów zostało uruchomionych w OSI 9 na kwotę 
24 mln EUR celem poprawy skuteczności działań w walce z ubóstwem, integracji usług różnych służb publicznych, wspierania aktywnej integracji społecznej oraz ekonomii społecznej.

Ocenę formalną w ramach RPOWŚ 2014-2020 do końca 2016 r. przeszło 2 tys. wniosków 
o dofinansowanie, na łączną kwotę 691 mln EUR, w tym ok. 513 mln EUR wkładu UE. Podpisano 317 umów na kwotę 86 mln EUR (w tym wkład UE 73 mln EUR), co stanowi 5,35% alokacji (wkład UE) PROWŚ. Najwięcej, bo 102 umowy zostało podpisane w ramach Osi 10. Dokonując analizy w podziale na sektory gospodarki większość bo 129 umów na kwotę 31,5 mln EUR zostało podpisanych w sektorze O (Administracja publiczna i obrona narodowa: obowiązkowe zabezpieczenia społeczne), 112 na kwotę 19,6 mln EUR sektor P (Edukacja); 33 na kwotę 12,3 mln EUR sektor S (Pozostała działalność usługowa); 23 na kwotę 5,5 mln sektor Q (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna), 10 na kwotę 3,1 mln EUR sektor M (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) , i 10 w innych sektorach na kwotę 2,9 mln EUR wkładu UE.

Wśród beneficjentów przeważały JST i ich jednostki organizacyjne - 181 umów, 70 zawarły NGO, 
62 umowy zawarte zostały z przedsiębiorcami oraz 4 umowy z uczelniami.

W kontekście rozkładu terytorialnego można stwierdzić, iż wsparcie udzielane jest równomiernie na obszarze całego województwa. Spośród 103 gmin województwa wsparciem w ramach podpisanych umów zostało objętych 80 gmin, z wszystkich 13-tu powiatów.

W ramach RPOWŚ 2014-2020 zastosowano terytorialny rozkład interwencji - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego 12 JST tworzących związek gmin na mocy Porozumienia podpisanego pomiędzy nimi. Do końca 2016 r. roku uruchomiono w tym obszarze 5 naborów w trybie konkursowym na kwotę 6,5 mln EUR. Zostało złożonych 119 wniosków o dofinansowanie. Podpisano 5 umów na kwotę 0,61 mln EUR. W ramach Osi 6 Rozwój miast, w całości dedykowanej wsparciu infrastrukturalnemu ZIT KOF w ze środków EFRR, w do końca 2016 r. w trybie pozakonkursowym podpisano 51 pre- umów na kwotę 84,3 mln EUR co stanowi ponad 71% alokacji osi 6.

Do końca 2016 r. złożono 596 wniosków o płatność na kwotę 21 mln EUR całkowitej kwoty wydatków objętych wnioskowaniem. W związku z faktem, iż 24.03.2016r. została udzielona desygnacja w ramach RPOWŚ, IC zatwierdziła 11 deklaracji na kwotę łączną wydatków kwalifikowalnych 21,2 mln EUR.

W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego widoczny jest postęp w realizacji wskaźników, zwłaszcza w zakresie EFS m.in. dotyczący liczby dzieci objętych wsparciem w edukacji przedszkolnej w ramach zajęć dodatkowych (14% wartości docelowej), oraz liczby miejsc wychowania przedszkolnego (19%). Wartości wskaźników produktu i rezultatu określone dla poszczególnych Działań zostały osiągnięte na zadowalającym poziomie w stosunku do wartości docelowych przyjętych do realizacji do 2023 roku. W szczególności dotyczy to osób o niskich kwalifikacjach i osób niepełnosprawnych, gdzie osiągnięto wskaźniki na poziomie powyżej 57% oraz osób w wieku 50+ wskaźnik osiągnięty na poziomie 49%.

Zawarte w sprawozdaniu dane dotyczące wskaźników, odnoszą się do całkowicie lub częściowo zrealizowanych projektów (w zależności od zaawansowania danego projektu).

W 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o  wdrażaniu IF w trybie współpracy publiczno-publicznej, jako modelu rekomendowanego przez Ministerstwo Rozwoju, zapewniającego wypełnianie zobowiązań wynikających z przepisów unijnych i krajowych (uchwała nr 2061/2016, 
z dnia 9.12.2016 r.). Podmiotem pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, który wyraził swoją gotowość do realizacji instrumentów finansowych 
w zaproponowanym modelu. Zaprogramowane w ramach RPOWŚ 2014-2020 wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez instrumenty zwrotne, realizowane będzie z dwóch funduszy: środków EFRR – PI 3c w kwocie 50 mln EUR, oraz EFS – PI 8iii na kwotę 8,12 mln EUR. Celem obu tych interwencji jest wpieranie powstawania nowych podmiotów jak i wzrostu konkurencyjności świętokrzyskich przedsiębiorstw dzięki zwiększeniu dostępu do kapitału w formie pożyczek/poręczeń. Uruchomienie wsparcia zwrotnego dla ostatecznych odbiorców planowane jest na III kwartał 2017 r.

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wg. stanu na 31 grudnia 2016r., w podziale na Osie Priorytetowe:

Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka

W ramach Osi Priorytetowej 1. wspierane są przedsięwzięcia służące podniesieniu poziomu innowacyjności gospodarki województwa, szczególnie poprzez wzmocnienie potencjału sektora badawczo-rozwojowego dla rozwoju przedsiębiorczości. Cel ten jest realizowany poprzez wsparcie zaprogramowane w ramach następujących działań: Działania 1.1, Wsparcie infrastruktury B+R Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości oraz Działania 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw.

W okresie sprawozdawczym i narastająco ogłoszono 2 nabory (1-etapowe) do Działania 1.2 oraz 1.3. Budżet naborów (EFRR) wyniósł 20,8 mln EUR. Do końca roku 2016 zakończono 1 nabór do 
Działania 1.2 – budżet naboru wyniósł 13,5 mln EUR. Wpłynęły 103 wnioski o dofinansowanie na kwotę EFRR – 41,3 mln EUR. Za poprawne formalnie uznano 56 wniosków o dofinansowanie - wkład UE – 20,6 mln EUR. W 2016 roku nie podpisano umów o dofinansowanie. Znaczące problemy w realizacji Osi priorytetowej 1.: brak uzgodnienia i umieszczenia w Załączniku do Kontraktu Terytorialnego projektów z zakresu wsparcia Infrastruktury B+R, co wpłynęło na opóźnienie ogłoszenia konkursu dla Działania 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R. Nabór rozpoczął się 31 marca 2017r. 
i zakończy się 29 września 2017r.

Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka

W ramach Osi Priorytetowej 2 przewiduje się kompleksowe wsparcie sektora MŚP.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono 5 naborów dla Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB 
w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Działanie  2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych, Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu i Działanie  2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Narastająco ogłoszono 6 naborów, w tym 1 pozakonkursowy dla Dz. 2.4 oraz 5 konkursowych dla Dz. 2.1 (1 nabór), 2.2 (2 nabory 2-etapowe) oraz 2.5 (2 nabory, 
w tym jeden 2-etapowy). W działaniu 2.2 podpisano 4 pre -  umowy o dofinansowanie – na kwotę EFRR - 3 mln EUR. Budżet naborów (EFRR) – wyniósł 56 mln EUR (w okresie sprawozdawczym – 52 mln EUR). Do 31.12.2016 zakończono 4 nabory w Dz. 2.2 (2 nabory), 2.4 oraz 2.5 (1 nabór 
1-etapowy).

Budżet naborów zakończonych (EFRR) wyniósł 26 957 733,21 EUR.

Podpisano 1 decyzję - wkład UE 2 053 393,93 EUR. Zatwierdzono 1 wniosek o płatność złożony przez beneficjenta na kwotę 21 950,11 EUR (EFRR).

Ogółem wpłynęło 662 wnioski o dofinansowanie – wkład EFRR – 96,7 mln EUR. Za poprawne formalnie uznano 431 wnioski o dofinansowanie - wkład UE – 62 mln EUR.

Przedłożono 1 deklarację wydatków do certyfikacji, zatwierdzoną przez Instytucję Certyfikującą na kwotę 21 950,11 EUR (EFRR). W ramach konkursu dla Dz. 2.5 przesunięto termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków złożonych do 19.01.2017r.

Rozkład projektów (wg umów o dofinansowanie): 1. wg sekcji PKD 2007: sekcja O (Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne) – 1 umowa – 2 mln EUR; wg rodzajów beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – 1 umowa – 2 mln EUR. 2. rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 1 projekt dotyczy całego regionu.

W realizacji Osi priorytetowej 2 nie wystąpiły znaczące problemy mające wpływ na wdrażanie.

Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia

Oś Priorytetowa 3 zakłada realizację inwestycji, których celem jest poprawa efektywności energetycznej  oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery.

W okresie sprawozdawczym i narastająco ogłoszono 3 nabory, dla Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach (1 nabór 1-etapowy) oraz Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym (2 nabory 2-etapowe). Do końca roku 2016 zakończono 1 nabór do Działania 3.2 - budżet naboru (EFRR) - 9 061 869,92 EUR. Jeden nabór do Działania 3.3 był dedykowany OSI – Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – budżet naboru  9,2 mln EUR. Ogółem budżet naborów wyniósł(EFRR) – 33, 7 mln EUR. Wpłynęło 53 wnioski o dofinansowanie – wkład EFRR – 7,6 mln EUR. Za poprawne formalnie uznano 14 wniosków na kwotę EFRR 1,9 mln EUR.

Rozkład projektów (wg umów o dofinansowanie): nie podpisano umów o dofinansowanie oraz nie składano wniosków o płatność.

W realizacji Osi priorytetowej 3 nie wystąpiły znaczące problemy mające wpływ na wdrażanie.

Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe

W okresie sprawozdawczym ogłoszono 6 naborów dla Działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Narastająco ogłoszono 12 naborów, w tym 2 nabory 1-etapowe dla Działań 4.1 i 4.2 oraz 10 naborów 2-etapowych  dla Działania 4.3 (3 nabory), Działania 4.4 (4 nabory) oraz Działania 4.5 (3 nabory). Do końca roku 2016 zatwierdzono 15 wniosków w ramach Działania 4.1 oraz podpisano 15 umów 
o dofinansowanie na kwotę EFRR 1,9 mln EUR. Dla OSI (Góry Świętokrzyskie oraz Obszar Uzdrowiskowy) przewidziano wsparcie w ramach 4 dedykowanych naborów w Działaniach 4.4 i 4.5. Ogółem budżet naborów wyniósł (EFRR) – 97,2 mln EUR.

Do końca roku 2016 zakończono 9 naborów w Działaniach. 4.1 (1 nabór), 4.3(2 nabory), 4.4 (3 nabory) oraz 4.5 (3 nabory). Budżet naborów zakończonych wyniósł 75, 6 mln EUR (EFRR).

Ogółem wpłynęło 175 wnioski o dofinansowanie - wkład EFRR – 156, 2 mln EUR. Za poprawne formalnie uznano 154 wnioski o dofinansowanie - wkład UE - 119 mln EUR.

Ponadto podpisano 31 pre  -  umowy o dofinansowanie na kwotę EFRR ponad 47 mln EUR 
(w Działaniach 4.3, 4.4 i 4.5).

Rozkład projektów (wg umów o dofinansowanie): 1. wg sekcji PKD 2007: sekcja 
O (Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne) – 15 umów na kwotę 2 mln EUR. 2. wg rodzajów beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – 13 umów – 1,7 mln EUR, NGO (organizacje pozarządowe) – 2 umowy – 281 176,80 EUR. 2. rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 15 wspartych projektów realizowanych jest 
w 9 powiatach i 15 gminach, 3 projekty realizowane są na małych obszarach miejskich (22,9% udzielonego wsparcia) oraz 12 projektów na obszarach wiejskich  (77,1%). Nie składano wniosków 
o płatność.

W realizacji Osi priorytetowej 4 pojawiły się znaczące problemy ze względu na długotrwały proces przyjęcia aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach, konkurs w Dz. 4.1  dot. małej retencji został ogłoszony z opóźnieniem tj. dopiero w grudniu 2016 r. konkurs w ramach Dz. 4.2 dot. gospodarki odpadami został ogłoszony pomimo braku warunku ex-ante dla WPGO, bez którego IZ nie może zawierać umów z beneficjentami.

Oś priorytetowa 5. Nowoczesna komunikacja

Oś Priorytetowa 5 zakłada realizację inwestycji, które służyć będą poprawie funkcjonowania kluczowego systemu transportowego w regionie. Realizacja przedmiotowej Osi poprzez zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T,  tym z węzłami multimodalnymi oraz rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości 
i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu, stanowi jeden z głównych kroków do usuwania barier przestrzennych, komunikacyjnych.

W ramach niniejszej Osi priorytetowej w Działaniu 5.1 Infrastruktura drogowa zidentyfikowano 
13 projektów w trybie pozakonkursowym na kwotę EFRR – 99,9 mln EUR. Ogłoszono 1 nabór wniosków, którego data zakończenia upłynie 31.12.2017 roku. Budżet naboru (EFRR) - 99,9 mln EUR. Wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie – wkład EFRR – ponad 1 mln EUR. Podpisano 1 umowę na kwotę EFRR - 877 248,85 EUR. Ponadto dla 12 zidentyfikowanych projektów, dla których nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie, zawarto 12 pre - umów na kwotę 98,9 mln EUR.

Rozkład projektów według umów o dofinansowanie: 1. wg sekcji PKD 2007: sekcja F ( Budownictwa) – 1 umowa – 877 248,85 EUR; 2. wg rodzajów beneficjentów: jst i ich j.o – 1 umowa – 877 248,85 EUR; 3. rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 1 wsparty projekt realizowany na terenie 1 powiatu i 1 gminy - na obszarach wiejskich. Nie składano wniosków o płatność. W Osi 5 nie wystąpiły znaczące problemy mające wpływ na wdrażanie.

Oś priorytetowa 6. Rozwój miast

Głównym celem Osi Priorytetowej 6 jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem  zasad ochrony środowiska. W ramach Osi przewidziano także działania dotyczące kompleksowych inwestycji mających na celu ożywienie zdegradowanych obszarów miast, które utraciły swą pierwotną funkcję poprzez nadawanie i przywracanie im funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych.

Oś 6. obejmuje 6 działań, w tym 5 dedykowanych jest ZIT KOF obejmujący obszar Miasta Kielce oraz 11 gmin (projekty wybierane w trybie pozakonkursowym). W trybie konkursowym będzie realizowane 1 działanie dotyczące rewitalizacji, dedykowane beneficjentom z całego województwa.

W ramach ZIT KOF zidentyfikowano 51 projektów na kwotę EFRR 65,7 mln EUR. Podpisano 
51 pre - umów na kwotę EFRR 65,7 mln EUR. Ogłoszono 4 nabory, w tym 3 pozakonkursowe dla Działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, Działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF  i Działania 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo  - ZIT KOF oraz 1 konkursowy 2-etapowy dla Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Budżet naborów ogłoszonych (EFRR) wyniósł 57,7mln EUR. Do końca roku 2016 żaden nabór nie został zakończony. Złożono 4 wnioski o dofinansowanie na kwotę EFRR – 3, 3 mln EUR.

W ramach Osi priorytetowej 6. do końca 2016 r. nie podpisano umów o dofinansowanie a jedynie pre-umowy. W związku z powyższym beneficjenci nie składali wniosków o płatność.

Natomiast barierą dla uruchomienia naborów w trybie konkursowym był wydłużający się proces opracowania przez samorządy programów rewitalizacji. Dlatego też konkurs dotyczący rewitalizacji został ogłoszony dopiero pod koniec 2016 r.

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne

Oś Priorytetowa 7. przewiduje realizację działań mających na celu wzmocnienie zastosowań TIK dla 
e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia; rozwój potencjałów endogenicznych terenów ze specyficznymi potrzebami z nadaniem im nowych funkcji społeczno-gospodarczych a także rozwój infrastruktury zdrowotnej oraz rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej.

W ramach Osi 7. ogłoszono 7 naborów 2-etapowych dla Działania 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów (1 nabór), Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (3 nabory) oraz Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej (3 nabory). Budżet naborów ogłoszonych (EFRR) wyniósł 53,4 mln EUR.

Wsparcie realizowano również w formule naborów dedykowanych Obszarom Strategicznej Interwencji. Były to 4 nabory - dla OSI Obszary Wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych (Działanie 7.3 – 2 nabory oraz Działanie 7.4 – 1 nabór) oraz OSI Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Działanie 7.4 – 1 nabór).

Do końca roku 2016 zakończono 6 naborów  - po 3 w Działaniach 7.3 i 7.4. Budżet naborów zakończonych wyniósł 40,8 mln EUR (EFRR).Wpłynęły 134 wnioski o dofinansowanie - wkład EFRR – 57,2 mln EUR. Uznano za poprawne formalnie 45 wnioski o dofinansowanie - wkład UE 17,9 mln EUR. W 2016 roku nie podpisano jednak żadnych umów. Nie składano wniosków o płatność. W Osi 7 nie wystąpiły znaczące problemy mające wpływ na wdrażanie.

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Realizacja osi 8 ukierunkowana jest na działania upowszechniające opiekę żłobkową, edukację przedszkolną, poprawę szkolnictwa zawodowego oraz wsparcie osób dorosłych w procesie podnoszenia wiedzy. Na realizację wsparcia przewidziano środki w wysokości ponad 109 mln EUR EFS. Do końca 2016 r. ogłoszono 18 naborów, w tym 2 w trybie pozakonkursowym na kwotę ponad 32,17 mln EUR w tym 2 mln EUR tryb pozakonkursowy. Najwięcej bo 7 naborów zostało ogłoszonych w Działaniu 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w zakresie edukacji przedszkolnej, oraz kształceniu podstawowym 
i ponadpodstawowym, budżet naborów wyniósł 10,5 mln EUR. W Działaniu 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - 4 nabory w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego, oraz po 3 nabory w Działaniu 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego i Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Do końca 2016 r. ocenę formalną przeszło 559 wniosków o dofinansowanie na kwotę blisko 81 mln EUR. Podpisano 107 umowy na kwotę 16,6 mln EUR, co stanowi 15,2% alokacji Osi 8. Najwięcej umów (80) podpisano w Działaniu 8.3 w większości z JST. W ramach Działania 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, podpisano 8 umów na kwotę 1,78 mln EUR, co stanowi blisko 15% alokacji tego Działania.

W ramach zawartych umów zatwierdzono 134 wniosków o płatność na kwotę ponad 0,32 mln EUR, co stanowi blisko 0,3% alokacji Osi 8. Większość wniosków (99) pochodziła z projektów realizowanych w Działaniu 8.3. Obecnie podejmowane są działania polegające m.in. na uruchomieniu dodatkowych naborów, więc nie rodzi to zagrożenia, co do dalszego tempa realizacji Osi 8. Istotnym problemem we wdrażaniu Działania 8.2 w zakresie profilaktyki zdrowotnej jest wymóg koordynacji działań 
z Komitetem Sterującym w sektorze zdrowia oraz przedłużająca się procedura wydania pozytywnej opinii przez AOTMiT warunkującą możliwość realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych.

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Projekty w osi 9 służą zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych, poprzez działania edukacyjne społeczne i zawodowe. Ograniczeniu wykluczenia społecznego służy, m.in. zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i zdrowotnych oraz wsparcie sektora ES. Na realizację tych działań  przewidziano blisko 99,6 mln EUR EFS. Do końca 2016 r. ogłoszono 11 naborów, w tym 
1 w trybie pozakonkursowym na kwotę ponad 29,6 mln EUR, w tym 0,49 mln EUR tryb pozakonkursowy. Najwięcej bo 4 nabory ogłoszono w Działaniu 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych jako wsparcie usług opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Trzy nabory zostały ogłoszone w Działaniu 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie realizującym kompleksowe usługi aktywizacji społeczno – zawodowej. W związku 
z koniecznością uzyskania ponownej akredytacji ośrodków OWES koniecznym było unieważnienie już ogłoszonych konkursów i ponowne ogłoszenie naborów w ramach Działania 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. W Działaniu tym uruchomiono nabór pozakonkursowy celem koordynacji rozwoju ES w regionie.

Do końca 2016 r. ocenę formalną przeszło 200 wniosków o dofinansowanie na kwotę 51,4 mln EUR. Podpisano 23 umowy na kwotę 7,6 mln EUR, co stanowi 7,7% alokacji Osi 9. Najwięcej umów (14) podpisano w Działaniu 9.2, w przeważającej większości z instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Zatwierdzono 51 wniosków o płatność na kwotę 0,27 mln EUR, co stanowi blisko 0,3% alokacji Osi 9. Większość wniosków (29) dotyczy projektów realizowanych w Działaniu 9.2. W związku z brakiem zadawalającego tempa wdrażania Osi 9, podjęto działania naprawcze m.in. intensyfikację działań informacyjno – warsztatowych skierowanych do potencjalnych wnioskodawców, czy usprawnienia organizacyjne mające na celu skrócenie procedury od momentu złożenia wniosków do podpisania umowy.

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy

Realizacja osi 10 ma na celu wspieranie przeciwdziałania bierności zawodowej oraz wsparcie adaptacyjności przedsiębiorstw MŚP. Realizowane działania koncentrują się na pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji osób jej poszukujących oraz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Istotnym elementem wsparcia są dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na realizację wsparcia przewidziane są środki w wysokości blisko 125 mln EUR EFS. Do końca 2016 r. ogłoszono 10 naborów, w tym 2 w trybie pozakonkursowym na kwotę ponad 50,8 mln EUR w tym 11,6 mln EUR tryb pozakonkursowy. Po trzy nabory ogłoszono w Działaniu 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia - jako wsparcie osób poszukujących pracy powyżej 29 roku życia i Działaniu 10.4 Rozwój przedsiębiorczości 
i tworzenie nowych miejsc pracy rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. 
W Działaniu 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia – realizowanym przez powiatowe/miejskie urzędy pracy 
w trybie pozakonkursowym ogłoszono 2 nabory. W Działaniu 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, realizowanym w oparciu o popytowy system finansowania usług rozwojowych ogłoszono 2 nabory na kwotę ponad 5,5 mln EUR. Do końca 2016 r. ocenę formalną przeszło 487 wniosków o dofinansowanie na kwotę 208,8 mln EUR. Podpisano 102 umowy na kwotę 42,5 mln EUR, co stanowi 34% alokacji Osi 10. Najwięcej umów (40) podpisano 
w Działaniu 10.2 z podmiotami świadczącymi usługi z zakresu aktywizacji zawodowej. W ramach zawartych umów zatwierdzono 272 wniosków o płatność na kwotę ponad 16,2 mln EUR, co stanowi blisko 13% alokacji Osi 10. Większość wniosków (94) pochodziła z projektów realizowanych 
w Działaniu 10.1. Rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki: najwięcej bo 42 umowy podpisano w sektorze P (Edukacja) , 31 w O (Administracja publiczna) oraz 15 w sektorze S (Pozostała działalność usługowa). W 2016 r. nie zidentyfikowano istotnych problemów w realizacji Osi 10.

Oś priorytetowa 11. Pomoc Techniczna

Celem głównym osi 11 jest skuteczna i efektywna realizacja RPOWŚ 2014-2020, poprzez wzmocnienie potencjału instytucji realizujących Program oraz zwiększenie świadomości i kompetencji beneficjentów. Na realizację powyższego przeznaczono 50 mln EUR EFS, w oparciu o Roczne Plany Działań przyjęte przez Instytucję Zarządzającą. W ramach Osi 11 wyodrębniono: Działanie 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ 2014-2020, Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego i Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020.

Do 31.12.2016 r. w trybie pozakonkursowym uruchomiono 6 naborów, ich budżet to 8,6 mln EUR, 
w każdym z trzech wyodrębnionych działań po 2 nabory. Do końca 2016 roku poprawnych pod względem formalnym złożono 55 wniosków o dofinansowanie na kwotę 9,4 mln EUR. Podpisano 68 umów na kwotę 13,7 mln EUR co stanowi nieco ponad 27% alokacji Osi 11. Najwięcej bo 44 
w zakresie wsparcia procesu wdrażania Programu, poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego. W ramach zawartych umów zatwierdzono 138 wniosków o płatność na kwotę 4,3 mln EUR co stanowi 8,7 % kwoty alokacji Osi 11.

Od początku realizacji Programu zorganizowano, m.in. kampanię informacyjno-promocyjną 
o szerokim zasięgu, wydano biuletyn informacyjny, zorganizowano 7 posiedzeń Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020, konferencje nt. wdrażania RPOWŚ 2014-2020 oraz  posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Zarówno GPI jak i 3 LPI beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci korzystali z szeregu konsultacji. W 2016 r. nie zidentyfikowano istotnych problemów w realizacji 
Osi 11.

W ramach Działania 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ 2014-20202016 w 2016 roku zrealizowano następujące badania ewaluacyjne:

- Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

Celem głównym badania, było dokonanie oceny kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów, pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPOWŚ 2014-2020. W badaniu zostały uwzględnione trzy kryteria ewaluacyjne: trafność, skuteczność i efektywność – każde z nich pozwalające ocenić kryteria wyboru oraz procedury oceny projektów pod innym względem. Dwoma głównymi obszarami przeprowadzonych badań były: system wyboru projektów oraz kryteria wyboru projektów. W ramach obu obszarów podjęte zostały następujące zagadnienia szczegółowe.

- Dla systemu wyboru projektów były to m.in. kwestie związane z: poprawnością systemu dla potrzeb realizacji RPO; rozplanowaniem naborów; określeniem skuteczności systemu wobec celów RPO; liczbą wniosków, przejrzystością, obiektywnością, doinformowaniem, kosztami, etc. Poruszone w badaniach zostały również kwestie konkursów, dokumentacji, systemów informatycznych, innowacyjności i komplementarności.

- Dla kryteriów wyboru projektów zostały wyodrębnione m.in. następujące zagadnienia: ocena kryteriów wyboru projektów; ich użyteczność i niedyskryminacyjność; trafność w kontekście celów założonych w RPO; spójność kryteriów; ich trafność, czytelność, adekwatność nadanego znaczenia (wagi) kryteriów. Poruszone również zostały takie kwestie jak potrzeba dodania określonych kryteriów, przyczynianie się do wyboru projektów komplementarnych, innowacyjnych lub realizujących polityki horyzontalne. W analizie uwzględniono także „dobre praktyki” w zakresie formułowania kryteriów z innych RPO na lata 2014-2020.

W wyniku oceny stwierdzono, że:

- przyjęty system wyboru projektów jest w ramach RPOWŚ poprawnie skonstruowany i odpowiada potrzebom realizacji Programu, przy jednoczesnym uwzględnieniu zewnętrznych (nadrzędnych) wymogów i uwarunkowań procesu wdrażania interwencji zaplanowanej w ramach RPOWŚ 2014-2020. „Generalnym wnioskiem płynącym z przeprowadzonej analizy jest również konkluzja, iż trudno jest mówić – z jednej strony – o jednym systemie wyboru i oceny projektów RPOWŚ, biorąc pod uwagę, że Program jest wdrażany przez różne instytucje. Z drugiej zaś, trudno także mówić 
o systemie całkowicie autonomicznym, gdyż wiele jego elementów w sposób bezpośredni wynika 
z wymogów lub zaleceń określonych na poziomie krajowym, a niekiedy także – wspólnotowym. Taka sytuacja może utrudniać instytucjom regionalnym reagowanie na pojawiające się w toku wdrażania RPOWŚ trudności. Ma to miejsce chociażby w przypadku kwestii opracowywania 
i aktualizacji harmonogramów naborów wniosków, których tryb jest regulowany ustawowo.”;

- System wyboru projektów jest właściwie zaprojektowany i właściwie funkcjonuje w zakresie zapewnienia transparentności i bezstronności;

- w ramach RPOWŚ występuje kompletny, spójny i racjonalny katalog kryteriów wyboru projektów.

Wykonawca jednocześnie wskazał zalecenia i rekomendacje dotyczące wprowadzania określonych modyfikacji i zmian o charakterze szczegółowym, które mają na celu usprawnienie realizacji programu.

- Ewaluacja on-going systemu wdrażania i zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Badanie zostało przeprowadzone przez ITTI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Przedmiotem badania była ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pod kątem spełniania kryteriów ewaluacyjnych: trafności przyjętych rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych w instytucjach zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPOWŚ; użyteczności stosowanych procedur 
w procesie zarządzania i wdrażania RPOWŚ oraz skuteczności procesu komunikacji i współpracy jednostek oraz osób zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ.

Metodologia badania obejmowała zarówno analizę danych zastanych, jak i badania pierwotne, 
w tym:

- Wywiady IDI z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 
i w Instytucjach Pośredniczących,

- Obserwację terenową, dotyczącą zasobów materialnych i warunków pracy w odniesieniu do funkcji i zadań realizowanych przez IZ w zakresie zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWŚ 2014-2020.

- Ankietyzację CAWI ze wszystkimi pracownikami zaangażowanymi w zarządzanie, wdrażanie 
 i kontrolę Programu,

- Ankietyzację CATI beneficjentów RPOWŚ 2014-2020 i nieskutecznych wnioskodawców Programu,

- Warsztat ewaluacyjny podsumowujący wyniki badania.

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji stwierdzono, że:

- ocena systemu wdrażania i zarządzania, kontroli oraz certyfikacji RPOWŚ 2014-2020 jest pozytywna pod względem jego efektywności i skuteczności. Potwierdza to zarówno analiza dokumentacji związanej z ww. procesami, jak i zebrane w toku badań pierwotnych opinie pracowników IZ i IP, realizujących zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem oraz kontrolą;

- system został skonstruowany odpowiednio do potrzeb wynikających z realizacji Programu (spełnia więc kryterium efektywności) i pozwala na efektywną realizację celów Programu (spełnia więc również kryterium skuteczności).